## DATOS
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
Empresa Caucana de Servicios Públicos
NIT. 900.316.215-9
DATOS DEL CONTRATO
MUNICIPIO DEL CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:
NÚMERO:
FECHA DE CONTRATO:
|  | CONTRATISTA: |  |  |  |  | la
NIT No.:
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | la
RÉGIMEN TRIBUTARIO:
|  | INTERVENTOR |  |  |  |  | la
NIT No.:
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | la
|  | SUPERVISOR |  |  |  |  | la
NIT No.:
CARGO:
APOYO A LA SUPERVISIÓN:
OBJETO:
GERENTE:
SUBGERENTE TÉCNICO:
PLAZO:
VALOR:
VALOR ANTICIPO:
FECHA PAGO ANTICIPO:
FECHA ACTA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:
DATOS DE EJECUCIÓN
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: | 30000000
VALOR ADICIONAL No. 2:
SI |  | PLAZO ADICIONAL No. 1: | 5 | MESES
NO
|  | PLAZO ADICIONAL No. 2: |  |  |  |  | 1901-09-05
|  | PLAZO ADICIONAL No. 3: |  |  |  |  | 1901-09-05
|  | FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: | 2016-02-28
|  | FECHA DE REINICIO No. 1: | 2016-03-30
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 2 ? | SI | Días suspendidos: | 31
|  | FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2: | 2016-05-01
|  | FECHA DE REINICIO No. 2: | 2017-06-30
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 3? | SI | Días suspendidos: | 425
|  | FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3: | 2016-06-20
|  | FECHA DE REINICIO No. 3: | 2016-06-25
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 4? | NO | Días suspendidos: | 5
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4:
FECHA DE REINICIO No. 4:
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 5? | NO | Días suspendidos: | 0
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 5:
FECHA DE REINICIO No. 5:
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 6? | NO | Días suspendidos: | 0
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 6:
FECHA DE REINICIO No. 6:
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 7? | NO | Días suspendidos: | 0
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 7:
FECHA DE REINICIO No. 7:
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 8? | NO | Días suspendidos: | 0
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 8:
FECHA DE REINICIO No. 8:
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 9? | NO | Días suspendidos: | 0
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 9:
FECHA DE REINICIO No. 9:
|  | REQUIERE SUSPENSIÓN No. 10? | NO | Días suspendidos: | 0
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 10:
FECHA DE REINICIO No. 10:
|  | FECHA DE VENCIMIENTO: | 1901-09-05
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1:
|  | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2: | 0 |  |  | 7
|  | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3: | 0
ACTA PARCIAL No. 1:
ACTA PARCIAL No. 2:
|  | ACTA PARCIAL No. 3: | 0
7
|  | ACTA PARCIAL No. 4: | 0
|  | ACTA PARCIAL No. 5: | 0
|  | ACTA PARCIAL No. 6: | 0
|  | ACTA PARCIAL No. 7: | 0
|  | ACTA PARCIAL No. 8: | 0
|  | ACTA PARCIAL No. 9: | 0
|  | ACTA PARCIAL No. 10: | 0
ACTA ÚNICA Y FINAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN:
FECHA CONTRATO ADICIONAL No. 1:
FECHA CONTRATO ADICIONAL No. 1:
FECHA CONTRATO ADICIONAL No. 1:
|  | FECHA OTROSÍ No. 1: | 2016-08-20
FECHA OTROSÍ No. 2:
FECHA OTROSÍ No. 3:
OBRA CIVIL
|  | ADMINISTRACIÓN (%): | 18.5
|  | IMPREVISTOS (%): | 5
|  | UTILIDAD (%): | 8
SUMINISTROS
|  | ADMINISTRACIÓN (%): | 18.5

## AUX (hidden)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA | DIAS | DIAS | DIAS | DIAS | Persona Jurídica | ALMAGUER
CONTRATO DE OBRA | MESES | MESES | MESES | MESES | Señor | ARGELIA
CONTRATO DE SUMINISTRO |  |  |  |  | Señora | BALBOA
CONTRATO DE SERVICIO |  |  |  |  | Ingeniero | BOLÍVAR
CONTRATO DE COMPRAVENTA |  |  |  |  | Ingeniera | BUENOS AIRES
CONTRATO DE CONSULTORIA |  |  |  |  | Doctor | CAJIBÍO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Doctora | CALDONO
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | COMÚN | SUBGERENTE TÉCNICO |  |  |  | CALOTO
| SIMPLIFICADO | SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |  |  |  | CORINTO
|  | JEFE OFICINA JURÍDICA |  |  |  | EL TAMBO
|  | JEFE OFICINA CONTROL INTERNO |  |  |  | FLORENCIA
|  | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |  |  |  | GUACHENÉ
|  | N/A |  |  |  | GUAPI
INZÁ
JAMBALÓ
LA SIERRA
LA VEGA
LÓPEZ DE MICAY
MERCADERES
MIRANDA
MORALES
PADILLA
PÁEZ - BELALCÁZAR
PATÍA - EL BORDO
PIAMONTE
PIENDAMÓ
POPAYÁN
PUERTO TEJADA
PURACÉ - COCONUCO
ROSAS
SAN SEBASTÍAN
SANTA ROSA
SANTANDER DE QUILICHAO
SILVIA
SOTARÁ - PAISPAMBA
SUÁREZ
SUCRE
TIMBÍO
TIMBIQUÍ
TORIBÍO
TOTORÓ
VILLA RICA

## INICIO
| ACTA DE INICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F01-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
[5 empty] | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | PÁGINA: |  | 1 de 1
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
PLAZO:
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.
Para constancia se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
0 |  |  |  |  | 0
Contratista |  |  |  |  | Interventor
Elaboro:
Reviso:
Aprobo:

## PPTO
|  | PRESUPUESTO |  |  | CÓDIGO: | F02-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: | 1.0
[5 empty] | FECHA DE EMISIÓN: | 2016-12-01
|  | CONTROLADO SI x NO_ |  |  | PÁGINA:
No. | DESCRIPCIÓN |  | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [5 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | 3
1.02 |  |  | ML |  |  | 0 | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [5 empty] | 5
2.01 |  |  | ML |  |  | 0 | 6
2.02 |  |  | M2 |  |  | 0 | 7
2.03 |  |  | M2 |  |  | 0 | 8
2.04 |  |  | UND |  |  | 0 | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [5 empty] | 10
3.01 |  |  | M3 |  |  | 0 | 11
3.02 |  |  | M3 |  |  | 0 | 12
3.03 |  |  | M3 |  |  | 0 | 13
3.04 |  |  | M3 |  |  | 0 | 14
3.05 |  |  | M3 |  |  | 0 | 15
3.06 |  |  | M3 |  |  | 0 | 16
3.07 |  |  | M3 |  |  | 0 | 17
3.08 |  |  | M2 |  |  | 0 | 18
3.09 |  |  | UND |  |  | 0 | 19
3.10 |  |  | M3 |  |  | 0 | 20
3.11 |  |  | M3 |  |  | 0 | 21
3.12 |  |  | M3 |  |  | 0 | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | 23
4.01 |  |  | ML |  |  | 0 | 24
4.02 |  |  | ML |  |  | 0 | 25
4.03 |  |  | ML |  |  | 0 | 26
4.04 |  |  | ML |  |  | 0 | 27
4.05 |  |  | ML |  |  | 0 | 28
4.06 |  |  | UND |  |  | 0 | 29
4.09 |  |  | M3 |  |  | 0 | 30
4.10 |  |  | M3 |  |  | 0 | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [5 empty] | 32
5.01 |  |  | M3 |  |  | 0 | 33
5.02 |  |  | UND |  |  | 0 | 34
5.03 |  |  | UND |  |  | 0 | 35
5.04 |  |  | UND |  |  | 0 | 36
5.05 |  |  | UND |  |  | 0 | 37
5.06 |  |  | UND |  |  | 0 | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [5 empty] | 39
6.01 |  |  | M2 |  |  | 0 | 40
6.02 |  |  | M3 |  |  | 0 | 41
6.04 |  |  | M2 |  |  | 0 | 42
6.05 |  |  | ML |  |  | 0 | 43
6.06 |  |  | M2 |  |  | 0 | 44
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
| Administración |  | 18.5 | % |  | 0
| Imprevistos |  | 5 | % |  | 0
| Utilidad |  | 8 | % |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | SUMINISTRO DE TUBERIA |  |  |  |  | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM |  | ML |  |  | 0 | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC |  | ML |  |  | 0 | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC |  | ML |  |  | 0 | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC |  | ML |  |  | 0 | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " |  | ML |  |  | 0 | 51
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | 0
| Administración |  | 18.5 | % |  | 0
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0

## ACTA MODIFICACIÓN No.1
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [9 empty] | CÓDIGO: | F03-P01-IF-32
|  | No.: | [5 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 2016-12-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [5 empty] | FECHA REINICIO No. 1: |  |  | 2016-03-30 | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [5 empty] | FECHA REINICIO No. 2: |  |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  |  | FECHA REINICIO No. 3: |  |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  |  | FECHA REINICIO No. 4: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MODIFICACIONES | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS
[6 empty] | ANTERIORES |  |  |  | PRESENTES
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | .+/- | CANTIDAD | VALOR TOTAL | .+/- | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [12 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [12 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | + | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14696 | #VALUE! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4134 | #VALUE! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14696 | #VALUE! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 243 | #VALUE! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21041 | #VALUE! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936.85 | #VALUE! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10500 | #VALUE! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936.85 | #VALUE! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18000 | #VALUE! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3173.33 | #VALUE! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10629.07 | #VALUE! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 119.02 | #VALUE! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 453.24 | #VALUE! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2381.32 | #VALUE! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 84 | #VALUE! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4134 | #VALUE! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1243 | #VALUE! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | + | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [12 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 10629.07 | #VALUE! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 119.02 | #VALUE! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 915 | #VALUE! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
LOS VALORES Y CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________ |  |  |  | _________________________________________
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CONTRATISTA | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
Elaboro:
Reviso: |  |  |  | 0
Aprobo: |  |  |  | GERENTE
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## PREACTA
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  |  |  | MUNICIPIO DE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | F01-P01-IF-32
|  |  |  | No.: |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 1.0
|  |  |  | CONTRATISTA: |  | 0 |  |  | FECHA EMISIÓN: |  | 2016-12-01
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
|  |  |  | INTERVENTOR |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  |  | VALOR INICIAL: |  | 0
OBJETO: |  | 0 |  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  | 30000000
|  |  |  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  | 0 |  |  | 2016-01-01
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 30000000
CAPÍTULO: |  |  | 1. PRELIMINARES | ITEM | 1.02. LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |  |  | UNIDAD | ML | UBICACIÓN | PRELIMINARES
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS | [6 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | # Elementos | Medida Total
[8 empty] | Longitud | Ancho | Alto / Espesor
OBSERVACIONES: | [6 empty] | Subtotal cantidad presente hoja |  |  |  |  | 0
Viene cantidad hoja anterior
[7 empty] | TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 0
| Residente de obra: | [5 empty] | Residente de Interventoria:
| Mat. Profesional: | [5 empty] | Mat. Profesional
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  |  |  | MUNICIPIO DE |  |  |  |  | CÓDIGO: |  | F01-P01-IF-32
|  |  |  | No.: |  |  |  |  | VERSIÓN: |  | 1.0
|  |  |  | CONTRATISTA: |  | 0 |  |  | FECHA EMISIÓN: |  | 2016-12-01
|  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | PREACTA DE OBRA Y MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES
|  |  |  | INTERVENTOR |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL:
|  |  |  | VALOR INICIAL: |  | 0
OBJETO: |  | 0 |  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  | 30000000
|  |  |  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  | 0 |  |  | 2016-01-01
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 30000000
CAPÍTULO: |  |  | 4. PREFILTROS | ITEM | 4.30 Concreto de 28 Mpa impermeabilizado para losa e=0,20 |  |  | UNIDAD | M2 | UBICACIÓN | FILTRO DINÁMICO
ESQUEMAS Y FOTOGRAFÍAS | [6 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | # Elementos | Medida Total
[8 empty] | Longitud | Ancho | Alto / Espesor
PREFILTRO 1 y 2
[7 empty] | CAMARA DE VALVULAS | 3.9 |  | 1.6 |  | 6.24
[7 empty] | CAMARA DE LAVADO | 4.04 |  | 1.25 |  | 5.05
PREFILTRO 3 y 4
[7 empty] | CAMARA DE VALVULAS | 3.9 |  | 1.6 |  | 6.24
PREFILTRO 5 y 6
[7 empty] | CAMARA DE VALVULAS | 3.9 |  | 1.6 |  | 6.24
[7 empty] | CAJA DESAGUE 1 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.81
[7 empty] | CAJA DESAGUE 2 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.21
[7 empty] | CAJA DESAGUE 3 | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.21
OBSERVACIONES: | [6 empty] | Subtotal cantidad presente hoja |  |  |  |  | 27
Viene cantidad hoja anterior
[7 empty] | TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 27
| Residente de obra: | [5 empty] | Residente de Interventoria:
| Mat. Profesional: | [5 empty] | Mat. Profesional

## ACTA PARCIAL No.1
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | F05-P01-IF-32
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 2016-12-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 1
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 11000 | #VALUE! | 11000 | #VALUE! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 14000 | #VALUE! | 14000 | #VALUE! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 4123 | #VALUE! | 4123 | #VALUE! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 1245 | #VALUE! | 1245 | #VALUE! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 2000 | #VALUE! | 2000 | #VALUE! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 21041 | #VALUE! | 21041 | #VALUE! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 900 | #VALUE! | 900 | #VALUE! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 3000 | #VALUE! | 3000 | #VALUE! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 45 | #VALUE! | 45 | #VALUE! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 10000 | #VALUE! | 10000 | #VALUE! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 113 | #VALUE! | 113 | #VALUE! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 100 | #VALUE! | 100 | #VALUE! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 453 | #VALUE! | 453 | #VALUE! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 2345 | #VALUE! | 2345 | #VALUE! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 18.48 | #VALUE! | 18.48 | #VALUE! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 543 | #VALUE! | 543 | #VALUE! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 1234 | #VALUE! | 1234 | #VALUE! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 19 | #VALUE! | 19 | #VALUE! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 4000 | #VALUE! | 4000 | #VALUE! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 12 | #VALUE! | 12 | #VALUE! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 1234 | #VALUE! | 1234 | #VALUE! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 1233 | #VALUE! | 1233 | #VALUE! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 123 | #VALUE! | 123 | #VALUE! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 10000 | #VALUE! | 10000 | #VALUE! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 111 | #VALUE! | 111 | #VALUE! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 900 | #VALUE! | 900 | #VALUE! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 0
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUPERVISOR
0
Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.4 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 4
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0.33 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 0
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.5 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 5
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 50.33 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 0
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.6 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 6
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 50 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | -1 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.6: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.6: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 0
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.7 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 7
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 73 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.6: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.6: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.7: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.7: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 0
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.8 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 8
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [8 empty] | 0 |  | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [8 empty] | 0 |  | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [8 empty] | 0 |  | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 84 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 50000000
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 0
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.6: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.6: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.7: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.7: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.8: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.8: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 50000000
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.9 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 9
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0.02 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 3.73 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0.24 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 36.31 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0.25 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 69.33 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 1000 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 50000000
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 69873868
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.6: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.6: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.7: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.7: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.8: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.8: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.9: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.9: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 119873868
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA PARCIAL No.10 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | FO-MA-GJ-S1-01
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 11 DE JULIO DE 2016
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA PARCIAL No. 10
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | 15000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | 14696 | #VALUE! | 451 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | 200 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | 243 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | 21041 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | 1587.38 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | 10500 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | 936.85 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | 2018.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | 18000 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | 3173.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 9 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | 453.24 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | 2381.32 | #VALUE! | 0.01 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [10 empty] | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | 912.33 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | 84 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | 19 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | 4134 | #VALUE! | 134 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | 1243 | #VALUE! | 231 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | 1259 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | 140 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #REF! | #REF! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #REF!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 50000000
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 69873868
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.6: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.6: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.7: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.7: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.8: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.8: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.9: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.9: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.10: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.10: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 119873868
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA MODIFICACIÓN No.2 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [9 empty] | CÓDIGO: | F03-P01-IF-32
|  | No.: | [5 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 2016-12-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [5 empty] | FECHA REINICIO No. 1: |  |  | 2016-03-30 | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [5 empty] | FECHA REINICIO No. 2: |  |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  |  | FECHA REINICIO No. 3: |  |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  |  | FECHA REINICIO No. 4: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MODIFICACIONES | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS
[6 empty] | ANTERIORES |  |  | PRESENTES
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | .+/- | CANTIDAD | VALOR TOTAL | .+/- | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [12 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [12 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | + | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15000 | #VALUE! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS |  |  |  |  | + | 0 |  | + |  |  |  |  | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14696 | #VALUE! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4134 | #VALUE! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14696 | #VALUE! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | + | 0 |  | + |  |  |  |  | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 243 | #VALUE! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21041 | #VALUE! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936.85 | #VALUE! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10500 | #VALUE! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936.85 | #VALUE! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18000 | #VALUE! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3173.33 | #VALUE! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | + | 0 |  | + |  |  |  |  | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10629.07 | #VALUE! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 119.02 | #VALUE! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 453.24 | #VALUE! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2381.32 | #VALUE! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO |  |  |  |  | + | 0 |  | + |  |  |  |  | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 84 | #VALUE! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | + | 0 |  | + |  |  |  |  | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4134 | #VALUE! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1243 | #VALUE! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [12 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 10629.07 | #VALUE! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 119.02 | #VALUE! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 915 | #VALUE! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
LOS VALORES Y CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________ |  |  |  | _________________________________________
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CONTRATISTA | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO |  |  |  | GERENTE
[7 empty] | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. |  |  |  | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA MODIFICACIÓN No.3 (hidden)
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [9 empty] | CÓDIGO: | F03-P01-IF-32
|  | No.: | [5 empty] | FECHA DE INICIO: |  |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 2016-12-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [5 empty] | FECHA REINICIO No. 1: |  |  | 2016-03-30 | ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: | [5 empty] | FECHA REINICIO No. 2: |  |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  |  | 2016-06-20
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  |  | FECHA REINICIO No. 3: |  |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  |  | FECHA REINICIO No. 4: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | MODIFICACIONES | [5 empty] | CONDICIONES ACTUALIZADAS
[6 empty] | ANTERIORES |  |  | PRESENTES
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | .+/- | CANTIDAD | VALOR TOTAL | .+/- | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [12 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [12 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 15000 | #VALUE! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 5
2.01 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14696 | #VALUE! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4134 | #VALUE! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 14696 | #VALUE! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 200 | #VALUE! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 243 | #VALUE! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21041 | #VALUE! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936.85 | #VALUE! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1587.38 | #VALUE! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10500 | #VALUE! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 936.85 | #VALUE! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2018.33 | #VALUE! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 18000 | #VALUE! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3173.33 | #VALUE! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 23
4.01 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 10629.07 | #VALUE! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 119.02 | #VALUE! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 453.24 | #VALUE! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2381.32 | #VALUE! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 912.33 | #VALUE! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 84 | #VALUE! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 19 | #VALUE! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 4134 | #VALUE! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1243 | #VALUE! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1259 | #VALUE! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 140 | #VALUE! | 44
45
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [12 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 7554 | #VALUE! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 10629.07 | #VALUE! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 119.02 | #VALUE! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 293.73 | #VALUE! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 915 | #VALUE! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
LOS VALORES Y CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________ |  |  |  | _________________________________________
| 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| CONTRATISTA | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO |  |  |  | GERENTE
[7 empty] | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. |  |  |  | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## ACTA FINAL
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | MUNICIPIO DE | [7 empty] | CÓDIGO: | F08-P01-IF-32
|  | No.: |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  | 0 | VERSIÓN: | 1.0
|  | CONTRATISTA: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 1: |  | 2016-02-28 | FECHA EMISIÓN: | 2016-10-03
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 1: |  | 2016-03-30 | ACTA ÚNICA Y FINAL
|  | INTERVENTOR |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 2: |  | 2016-05-01
|  | REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  | FECHA REINICIO No. 2: |  | 2017-06-30
|  | VALOR INICIAL: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 3: |  | 2016-06-20 |  |  |  | ACCTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
|  | VALOR ADICIONAL No. 1: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 3: |  | 2016-06-25
|  | VALOR ADICIONAL No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 4: |  | 0
OBJETO: | 0 | VALOR TOTAL: |  |  | 30000000 |  | FECHA REINICIO No. 4: |  | 0
|  | OTROSÍ No. 1: |  |  | 2016-08-20 |  | FECHA SUSPENSIÓN No. 5:
|  | OTROSÍ No. 2: |  |  | 0 |  | FECHA REINICIO No. 5: |  |  | 0
|  | OTROSÍ No. 3: |  |  | 0 |  | FECHA DE VENCIMIENTO: |  | 1901-09-05
ITEM | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES INICIALES |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO
|  | UND | CANT. | VLR. UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1
| PRESUPUESTO OBRA CIVIL | [10 empty] | 2
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 3
1.02 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 4
2 | DEMOLICION Y ROTURAS | [10 empty] | 5
2.01 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 6
2.02 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 7
2.03 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 8
2.04 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 9
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA | [10 empty] | 10
3.01 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 11
3.02 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 12
3.03 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 13
3.04 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 14
3.05 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 15
3.06 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 16
3.07 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 17
3.08 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 18
3.09 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 19
3.10 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 20
3.11 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 21
3.12 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 22
4 | TUBERIA DE ALCANTARILLADO | [10 empty] | 23
4.01 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 24
4.02 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 25
4.03 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 26
4.04 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 27
4.05 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 28
4.06 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 29
4.09 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 30
4.10 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 31
5 | ESTRUCTURAS SANITARIAS EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 32
5.01 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 33
5.02 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 34
5.03 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 35
5.04 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 36
5.05 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 37
5.06 |  | UND |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 38
6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS | [10 empty] | 39
6.01 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 40
6.02 |  | M3 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 41
6.04 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 42
6.05 |  | ML |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 43
6.06 |  | M2 |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 44
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Imprevistos | % | 5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Utilidad | % | 8 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
45
7 | SUMINISTRO DE TUBERIA | [10 empty] | 46
7.01 | SUM DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 6", 160 MM | ML |  |  |  | 7554 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 47
7.02 | SUM TUB PVC 8" ALC | ML |  |  |  | 10629.07 | #VALUE! | 629.07 | #VALUE! | 629.07 | #VALUE! | 48
7.03 | SUM TUB PVC 10" ALC | ML |  |  |  | 119.02 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 49
7.04 | SUM TUB PVC 12" ALC | ML |  |  |  | 293.73 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 50
7.05 | SUMINISTRO TUB PVC NOVAFORT 14 " | ML |  |  |  | 915 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 51
| Ajuste al peso |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| Administración | % | 18.5 |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE!
| BALANCE DEL CONTRATO: | [5 empty] | ESTADO DEL ANTICIPO:
| VALOR CONTRATO INICIAL: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO: |  | $ |  | 0
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1: |  | $ |  | 30000000 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 1: |  | $ |  | 50000000
| VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2: |  | $ |  | 0 |  | VALOR ANTICIPO ADICIONAL No. 2: |  | $ |  | 69873868
| VALOR EJECUTADO ACTA No.1: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.1: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.2: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.2: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.3: |  | $ | #REF! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.3: |  | $ | #REF!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.4: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.4: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.5: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.5: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.6: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.6: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.7: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.7: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.8: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.8: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.9: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.9: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA No.10: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA No.10: |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO ACTA FINAL: |  | $ | #VALUE! |  |  | AMORTIZACION EN ACTA FINAL: |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  | $ | #VALUE! |  |  | SALDO POR AMORTIZAR: |  | $ | #VALUE!
| SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 30000000 |  | SUMAS IGUALES |  | $ | #VALUE! | 119873868
| VALOR CONTRATO: |  |  | $ | 30000000 |  | VALOR OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA: |  |  | $ | #VALUE! |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO: |  |  | $ | #VALUE!
| SALDO POR EJECUTAR: |  |  | $ | #VALUE! |  | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: |  |  | $ | #VALUE!
| PORCENTAJE OBRA EJECUTADO |  |  |  | #VALUE!
VALOR PRESENTE ACTA EN LETRAS:
LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA REPETICIÓN A COSTA SUYA DE LOS TRABAJOS QUE HAYAN QUEDADO DEFECTUOSOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES. LA MEDICIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR.
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  | _________________________________________
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| CONTRATISTA |  |  | INTERVENTOR |  |  |  |  | Vo.Bo. SUPERVISOR
Elaboro:
Reviso: |  |  |  | 0
Aprobo: |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

## SUSP 1
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | F06-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 01
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Veintiocho (28) del mes de February de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente por Treinta y Un (31) días el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
.-
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de reinicio de los trabajos cumplido el tiempo mencionado en la presente acta, en el cual se considera se normalicen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta acta será suscrita por el Interventor, por el Contratista y por la Gerencia de Emcaservicios S.A. E.S.P.. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato, dentro de los tres dias habiles siguientes a la suscripcion del reinicio. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Veintiocho (28) del mes de February de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
| 0 |  |  |  | 0
| Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
0
Elaboro: | GERENTE
Reviso:
Aprobo:

## REINIC 1
| ACTA DE REINICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F07-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 01
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0 | [7 empty] | ""
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.1: |  | 2016-08-20
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 1: |  | 2016-08-20
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 3: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Treinta (30) del mes de March de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar el reinicio del contrato en referencia.
La reiniciación del contrato se realiza teniendo en cuenta la siguiente consideración:
-…
CONVIENEN:
PRIMERO.- Reanudar a partir de la fecha las actividades del presente contrato. SEGUNDO.- El contratista se compromete a modificar las garantías del contrato dentro de los 3 dias habiles siguientes. TERCERO.- La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene por objeto la reanudación del presente contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Treinta (30) del mes de March de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
| 0 |  |  |  | 0
| Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
0
Elaboro: | GERENTE
Reviso:
Aprobo:

## SUSP 2
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | F06-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 02
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Uno (01) del mes de May de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente por Treinta y Un (31) días el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
.-
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de reinicio de los trabajos cumplido el tiempo mencionado en la presente acta, en el cual se considera se normalicen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta acta será suscrita por el Interventor, por el Contratista y por la Gerencia de Emcaservicios S.A. E.S.P.. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato, dentro de los tres dias habiles siguientes a la suscripcion del reinicio. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Veintiocho (28) del mes de February de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
| 0 |  |  |  | 0
| Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
0
Elaboro: | GERENTE
Reviso:
Aprobo:

## REINIC 2
| ACTA DE REINICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F07-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 02
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0 | [7 empty] | ""
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.1: |  | 2016-08-20
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 1: |  | 2016-08-20
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 3: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Treinta (30) del mes de June de 2017, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar el reinicio del contrato en referencia.
La reiniciación del contrato se realiza teniendo en cuenta la siguiente consideración:
-…
CONVIENEN:
PRIMERO.- Reanudar a partir de la fecha las actividades del presente contrato. SEGUNDO.- El contratista se compromete a modificar las garantías del contrato dentro de los 3 dias habiles siguientes. TERCERO.- La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene por objeto la reanudación del presente contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Treinta (30) del mes de March de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
| 0 |  |  |  | 0
| Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
0
Elaboro: | GERENTE
Reviso:
Aprobo:

## ACTA ENTREGA DE OBRAS
|  |  |  | ACTA DE ENTREGA DE OBRA |  |  |  | CODIGO | F10-P01-IF-32
[8 empty] | VERSION | 1.0
|  |  |  | CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECAHA DE EMISION | 2016-12-01
SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA CONSTRUIDA Y TODOS LOS COMPONENTES EJECUTADOS CONFORME AL CONTRATO No. Xxxxxxxxxx
CONTRATANTE: |  |  | EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. (GESTORA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL CAUCA)
CONTRATISTA: |  |  | 0
INTERVENTOR: |  |  | 0
OBJETO: |  |  | 0
VALOR FINAL DEL CONTRATO: |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIACIÓN:
PDA NACIÓN
INTERVENTORIA TÉCNICA
[5 empty] | TOTAL |  | 0
PARTICIPACIÓN
[5 empty] | PDA DEPARTAMENTO |  | 191150000
[5 empty] | INTERVENTORIA TÉCNICA |  | 13305000
[5 empty] | TOTAL |  | 204455000
[5 empty] | PARTICIPACIÓN |  | 0
[5 empty] | PDA MUNICIPIO |  | 0
[5 empty] | INTERVENTORIA TÉCNICA |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 0
[5 empty] | PARTICIPACIÓN |  | 0
PLAZO FINAL: |  |  |  |  | FECHA DE INICIACIÓN: |  |  | FECHA DE RECIBO FINAL:
4 MESES Y 105 DIAS |  |  |  |  | 11 DE ABRIL DE 2011 |  |  | 10 DE NOVIEMBRE DE 2012
En el municipio de Timbio, Cauca, siendo las 10:00 am, entre el municipio de Timbio, representado legalmente por MARIBEL PERAFAN GALLARDO, identificada con No de Cédula de Ciudadanía 34.561.762 de Popayan, Alcaldesa Municipal de Timbio entidad territorial beneficiada con la entrega de la infraestructura, distinguida con Nit No.891500742-5, y la Empresa Caucana de Servicios Publicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., representada Legalmente por el Ingeniero JUAN CARLOS BOLAÑOS DAZA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.544.048 expedida en Popayan, quien obra en calidad de GERENTE, cargo para el cual fue nombramiento mediante acta N° 18 de Mayo de 2013 de Junta Directiva, debidamente posesionado, según acta de posesión No.388 del 31 de Mayo de 2013; empresa que actúa como Gestora del Plan Departamental de Aguas del Cauca, entidad que contrata la obra necesaria para la construccion de Construccion, rehabilitacion Acueducto veredal Las Cruces, Municipio de Timbio, ejecutada por el Ing. IVAN PABON, y en desarrollo del convenio “Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero Para la Vinculación Del Municipio de Timbio y de La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., al Plan Departamental de Aguas y Saneamiento No. 03111 – 09, suscrito con el Departamento del Cauca el 13 de Noviembre de 2009, y el Manual Operativo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA del Departamento del Cauca, Capitulo III Ejecución, Seguimiento y Control del PDA, Numeral 3.2 Suscripción de convenios derivados: “Con base en el PAEI, y teniendo en cuenta que el Gestor será el responsable de tramitar los pagos ante el esquema fiduciario para el manejo de los recursos del PDA, cada municipio procederá a la suscripción de un convenio con éste, en el cual se definirán, como mínimo las inversiones a desarrollar en cada uno de ellos, su cronograma de ejecución, los mecanismos de financiación, la forma de hacer seguimiento de los recursos por las partes aportantes y el mecanismo para la entrega y recibo por el Municipio de los estudios y diseños ejecutados. Igualmente, en cada uno de los convenios a suscribir, se señalaran para las partes como mínimo las siguientes obligaciones: Por parte del Municipio: a). Recibir los productos de la consultoria que se adelanten en el marco del PDA en su jurisdicción (estudios y diseños, etc);… b). Concurrir a la liquidación de los contratos celebrados. Por parte del Gestor… c). Entregar al Municipio la obra y en general los productos de los contratos celebrados…” (Subraya fuera de texto original).; es necesario, una vez verificada la ejecución total de los distintos componentes que integran la ejecución contractual (contrato 06 de 2011), recibido a satisfacción al contratista o ejecutor por la intervenria de las mismas ejercida por Ing. GREGORIO GUZMAN ANACONA, y EMCASERVICIOS S.A .E.S.P. por el Ingeniero Supervisor OMAR FELIPE LOPEZ CORTES y verificada su funcionalidad y utilidad para el aseguramiento de la prestación del servicio en el Municipio, se procede a la entrega formal y material y consecuente recibo a satisfacción por parte del Municipio de la obra señalada, con la condición de que se encuentre afecta a la prestación del servicio de acueducto a la comunidad. En este proceso de entrega se cuenta con la presencia de la Interventoria de las obras, contratada por EMCASERVICIOS S.A E.S.P. para lo cual se cuenta con la representación del Ingeniero GREGORIO GUZMAN ANACONA, el contratista de la obra Ingeniero IVAN PABON, y el Ingeniero XXXXXXXXXXXX delegado de la Alcaldía Municipal deTimbio. Se deja expresa constancia de los amparos y vigencias de las polizas de cumplimiento No. 435-45-994000002103 y de responsabilidad civil extracontractual No. 435-74-994000001745, así: AMPAROS Y VIGENCIAS: CUMPLIMIENTO Hasta el 13 de Marzo de 2013 $38.230.000.oo ANTICIPO Hasta el 13 de Marzo de 2013 $95.575.000,oo PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES Hasta el 15 de Marzo de 2016 $9.557.500,oo CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Hasta el 10 de Noviembre de 2017, $38.230.000,oo La presente entrega se hace en virtud del Conveniode Cooperación y Apoyo Financiero Para la Vinculación Del Municipio de Timbio y de La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., al Plan Departamental de Aguas y Saneamiento No. 03111 – 09, suscrito con el Departamento del Cauca el 13 de Noviembre de 2009 ,entre los intervinientes.
La entrega y recibo de las obras se fundamentara en las siguientes condiciones:
En el Municipio de Timbio, Cauca, previo recibo a satisfacción por la contratante y la Interventoría de la obra; como quedo escrito lineas atras representado por el Señora Alcaldesa Dra MARIBEL PERAFAN GALLARDO, se hace entrega al municipio de Timbio de la obra realizada, para que sean tramitadas y ejecutada conforme a su naturaleza técnica y al objeto para el que fueron concebidas, esto es, la prestación efectiva de los servicios públicos, de manera que sean útiles para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la cobertura de servicios. Estas obras son las descritas en el anexo de esta acta denominado: CUADRO DE CANTIDADES RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA A ENTREGAR Y RECIBIR: Viaductos y tuberia de aduccion
PRIMERA: COMPONENTES TECNICOS - ALTERNATIVA DE SOLUCION OPTIMA SEGUN LA NORMA RAS 2000 Rehabilitacion de la tuberia: esta se da por la desviacion causada por un deslizamiento de tierra, en un tramo de 793 metros lineales, con la cual se garantiza el sumnistro de agua por gravedad. La construccion de dos viaductos en angulo de 4"x42 x 5/16" para los cordones superior e inferior, celosias en angulo de 11/2" x 11/2" x 1/4", de 30,00 metros lineales cada uno.
SEGUNDA: DESTINACION: La obra objeto de entrega deberá ser destinada por el Municipio a la prestacion del servicio de acueducto, tal como se contempla en los objetivos del Plan Departamental de Agua EMCASERVICIOS S.A. E.S.P., y con el fin de que ejerza dominio sobre estas obras en beneficio de la comunidad y el aseguramiento de la prestación fu tura del servicio de acueducto, TERCERA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: Se obliga a lo siguiente: 1. A la vigilancia de adjudicacion.. 2. A la veeduria de la futura construccion 3. A asumir los aportes necesarios para el cumplimiento con su presupuesto. A partir de la fecha de entrega asume plenamente todas los deberes de seguimiento, garantizando su neutralidad y transparencia adecuada.
CUARTA: INTRANSMISIBILIDAD. Los derechos del Municipio sobre la obra entregada por el Plan Departamental de Agua EMCASERVICIOS S.A E.S.P, objeto de este acto son intransmisibles o no sujetos de enajenación, pero si será admisible en los términos expuestos, con los objetivos y obligaciones descritas y naturales, la entrega a titulo de tenencia con el fin de garantizar los derechos de la obra Construccion, rehabilitacion Acueducto veredal Las Cruces, Municipio de Timbio, pero aún en este caso, deberá velar por la integridad de los productos recibidos. QUINTA: A partir del momento de la entrega material de la obra y sus componentes descritos será responsabilidad del Municipio de Timbio, la totalidad de los gastos directos o indirectos necesarios para el adecuado seguimiento y funcionalidad de los pasos de adjudicacion, o cualquiera que se genere para mantener tambien sus soportes documentales requeridos por las autoriadades ambientales.
SEXTA: Tanto el Municipio de Timbio, quien declara que recibe a entera satisfacción la obra y que le consta su viabilidad, así como quien entrega, EMCASERVICIOS S.A.E.S.P., contratante de la obras en el marco del Plan Departamental de Agua y Alcantarillado del Cauca, se comprometen a efectuar las diligencias administrativas, contables y jurídicas que se requieran y sean consecuentes con la entrega que se oficializa a través de este acto. Se firma el presente documento a plena conformidad y en el marco del Plan Departamental de Agua del Cauca, Emcaservicios S.A. E.S.P., con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en el Municipio de Timbio - Cauca. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo dispuesto y descrito en el presente.
Hacen parte de la presente entrega y, consecuencialmente de esta Acta, Las Actas de Recibo Final y Acta de Liquidacion de la obra del Contrato 06 de 2011. Así mismo, se informa que los documentos originales de esta obra reposan en las oficinas DE EMCASERVICIOS DEL CAUCA S.A E.S.P. Para mayor constancia, se firma len el despacho de la administración municipal de Timbio - Cauca, la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA Construccion, rehabilitacion Acueducto veredal Las Cruces, Municipio de Timbio, MENCIONADAS PARA SU ADECUADA DESTINACION Y SALVAGUARDA, EN MARCO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAUCA, EMCASERVICIOS S.A E.S.P., por los que en ella intervienen, a los ____________________________________, sin dejar constancia adicional.
CUADRO DE CANTIDADES RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCIÓN:
ITEM |  | DESCRIPCION | [5 empty] | UNIDAD | CANTIDAD
______________________________________ ______________________________________
MARIBEL PERAFAN GALLARDO
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TIMBIO - CAUCA | [5 empty] | GERENTE EMCASERVICIOS S.A .E.SP.
______________________________________ ______________________________________
CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTOR
Elaboro:
Reviso:
Aprobo:

## SUSP 3
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | F06-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 03
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Veinte (20) del mes de June de 2016, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Veinte (20) del mes de June de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
| 0 |  |  |  | 0
| Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
0
GERENTE
Elaboro:
Reviso:
Aprobo:

## REINIC 3
| ACTA DE REINICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F07-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 03
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0 | [7 empty] | ""
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.1: |  | 2016-08-20
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 1: |  | 2016-08-20
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 3: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Veinticinco (25) del mes de June de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar el reinicio del contrato en referencia.
La reiniciación del contrato se realiza teniendo en cuenta la siguiente consideración:
-…
CONVIENEN:
PRIMERO.- Reanudar a partir de la fecha las actividades del presente contrato. SEGUNDO.- El contratista se compromete a modificar las garantías del contrato dentro de los 3 dias habiles siguientes. TERCERO.- La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene por objeto la reanudación del presente contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Treinta (30) del mes de March de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
| 0 |  |  |  | 0
| Vo.Bo. SUPERVISOR |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
0
GERENTE

## REINIC 8 (hidden)
| ACTA DE REINICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F.INF.07
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-10-03
No. 08
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0 | [7 empty] | ""
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.1: |  | 2016-08-20
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 1: |  | 2016-08-20
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 3: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Treinta (30) del mes de March de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar el reinicio del contrato en referencia.
La reiniciación del contrato se realiza teniendo en cuenta la siguiente consideración:
-…
CONVIENEN:
PRIMERO.- Reanudar a partir de la fecha las actividades del presente contrato. SEGUNDO.- El contratista se compromete a modificar las garantías del contrato dentro de los 3 dias habiles siguientes. TERCERO.- La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene por objeto la reanudación del presente contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Treinta (30) del mes de March de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
GERENTE

## REINIC 9 (hidden)
| ACTA DE REINICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F.INF.07
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-10-03
No. 09
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0 | [7 empty] | ""
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.1: |  | 2016-08-20
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 1: |  | 2016-08-20
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 3: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Treinta (30) del mes de March de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar el reinicio del contrato en referencia.
La reiniciación del contrato se realiza teniendo en cuenta la siguiente consideración:
-…
CONVIENEN:
PRIMERO.- Reanudar a partir de la fecha las actividades del presente contrato. SEGUNDO.- El contratista se compromete a modificar las garantías del contrato dentro de los 3 dias habiles siguientes. TERCERO.- La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene por objeto la reanudación del presente contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Treinta (30) del mes de March de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
GERENTE

## REINIC 10 (hidden)
| ACTA DE REINICIO |  |  |  | CÓDIGO: |  | F.INF.07
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1.0
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-10-03
No. 10
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0 | [7 empty] | ""
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.1: |  | 2016-08-20
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
FECHA DE VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 1: |  | 2016-08-20
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
FECHA DE PLAZO ADICIONAL No. 3: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Treinta (30) del mes de March de 2016, se reunieron en calidad de Gerente de Emcaservicios S.A. E.S.P.,la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar el reinicio del contrato en referencia.
La reiniciación del contrato se realiza teniendo en cuenta la siguiente consideración:
-…
CONVIENEN:
PRIMERO.- Reanudar a partir de la fecha las actividades del presente contrato. SEGUNDO.- El contratista se compromete a modificar las garantías del contrato dentro de los 3 dias habiles siguientes. TERCERO.- La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y sólo tiene por objeto la reanudación del presente contrato.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Treinta (30) del mes de March de Dos Mil Dieciséis (2016).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
GERENTE

## SUSP 4 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | FO-MA-GJ-S1-01
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
No. 04
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Subgerente Técnico

## SUSP 5 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | FO-MA-GJ-S1-01
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
No. 05
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Supervisor

## SUSP 6 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | FO-MA-GJ-S1-01
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
No. 06
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Supervisor

## SUSP 7 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | FO-MA-GJ-S1-01
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
No. 07
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Supervisor

## SUSP 8 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | FO-MA-GJ-S1-01
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
No. 08
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Supervisor

## SUSP 9 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | FO-MA-GJ-S1-01
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN:
No. 09
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Supervisor

## SUSP 10 (hidden)
| ACTA DE SUSPENSIÓN |  |  |  | CÓDIGO: |  | F01-P01-IF-32
[5 empty] | VERSIÓN: |  | 1
| CONTROLADO SI x NO_ |  |  |  | FECHA DE EMISIÓN: |  | 2016-12-01
No. 10
TIPO DE CONTRATO: |  | 0 | No. | 0 |  | AÑO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | Empresa Caucana de Servicios Públicos - EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
NIT No.: |  | 900.316.215 - 9
SUPERVISOR |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A
CONTRATISTA |  | 0 | [6 empty] | la
NIT No.: |  | 0
REPRESENTANTE LEGAL: |  | N/A | [6 empty] | la
OBJETO: |  | 0
VALOR: |  | 0
VALOR ADICIONAL No.1: |  | 30000000
VALOR ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO:
PLAZO ADICIONAL No.1: |  | 5 MESES
PLAZO ADICIONAL No.2: |  | 0
PLAZO ADICIONAL No.3: |  | 0
En Popayán el día Cero (00) del mes de January de 1900, se reunieron la 0, en calidad de SUPERVISOR del No. , por una parte, y por la otra la 0 en calidad de CONTRATISTA, para acordar la suspensión del contrato en referencia.
CONVIENEN:
PRIMERO. - De común acuerdo suspender temporalmente el No. , cuyo objeto es , teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que han impedido la ejecución del mencionado contrato:
-…
SEGUNDO.- El tiempo de la suspensión no se computará en el plazo del contrato. TERCERO.- Elaborar un Acta de Reiniciación de los trabajos, cuando cesen las causas que originaron la suspensión de la ejecución del Contrato. Esta Acta será suscrita por el Interventor y por el Contratista. CUARTO.- La presente Acta requiere para su validez de la prórroga de las pólizas en un tiempo igual al de la suspensión, requisito que se cumplirá una vez se reinicie la ejecución del contrato. QUINTO.- La Presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del Contrato y sólo tiene objeto y se suscribe en cuanto hace referecia a la suspensión del plazo.
Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca) el día Cero (00) del mes de January de Mil Novecientos (1900).
| 0 |  |  |  | 0
| Contratista |  |  |  | Interventor
0
Vo. Bo. Supervisor

## BALANCE REFORMULACION
EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  |  | CONTRATO N° |  |  | OBJETO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL
|  |  | INICIACION |  | 0 | 0
|  |  | OTROSÍ No 1 (PRORROGA) |  | 27/10/2015 (3 MESES) | [7 empty] | CODIGO: F09-P01-IF-32
|  |  | ACTA DE SUSPENSION No. 1 |  | 2015-12-24 | [7 empty] | VERSIION: 1,0
|  |  | ACTA DE REINICIO No. 1 |  | 2016-01-12 | [7 empty] | FECHA DE EMISION: 01/12/2016
|  |  | OTROSÍ No 2 (PRORROGA) |  | 04/02/2016 (2 MESES)
|  |  | ACTA DE SUSPENSION No. 2 |  | 2016-03-18
|  |  | ACTA DE REINICIO No. 2 |  | 2016-04-04
|  |  | ACTA DE SUSPENSION No. 3 |  | 2016-04-22
|  |  | VALOR CONTRATO DE OBRA INICIAL |  | #REF! | VALOR ADICIONAL: | #REF! |  | VALOR TOTAL CONTRATO: | #REF! |  |  | BALANCE DE REFORMULACION
|  |  | VALOR CONTRATODE INTERVENTORIA INICIAL |  | 0 | VALOR ADICIONAL: | #REF!
|  |  | VALOR TOTAL CONTRATADO |  | #REF! | VALOR TOTAL ADICIONAL | #REF!
|  |  | BALANCE GENERAL |  |  | #REF!
|  |  | PORCENTAJE DE ADICION |  |  | #REF!
|  |  | CONTRATISTA: |  | CONSORCIO SM
|  |  | INTERVENTOR: |  | JOSE FERNANDO CASTILLO CAÑADA
|  |  |  | VIABILIZACION |  |  | CONTRATO DE OBRA |  |  | REFORMULACION No. 1 |  |  | JUSTIFICACION
|  |  |  | % |  | $
VALOR OBRA COSTO DIRECTO | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
ADMINISTRACIÓN: |  |  |  |  | % | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
IMPREVISTO: |  |  |  |  | % | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
UTILIDAD: |  |  |  |  | % | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) |  |  |  |  | % | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
IVA UTILIDAD |  |  |  |  | % | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
SALDO PROCESO DE CONTRATACION | [11 empty] | 577645
VALOR TOTAL OBRA COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
INTERVENTORIA | [9 empty] | 0.07992 |  | #REF!
VALOR TOTAL | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
CODIGO ITEM | DESCRIPCION ITEM |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | Preliminares
1.1
1,11
|  |  |  | Subtotal Preliminares |  | 0 | Subtotal Preliminares |  | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[8 empty] | Vo.Bo. Ing. |  |  | Ing.
|  | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | [5 empty] | Ingeniero de apoyo EMCASERVICIOS |  |  | INTERVENTORIA
Elaboro:
Reviso: | [7 empty] | SUBGERENTE TECNICO
Aprobo: | [7 empty] | EMCASERVICIOS SA ESP

## BALANCE REFORMULACION (hidden)
| EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. NIT. 900.316.215-9 |  | CONTRATO N° |  |  | OBJETO DEL CONTRATO
PLAZO INICIAL
|  |  | INICIACION |  | 0 | 0
|  |  | OTROSÍ No 1 (PRORROGA) |  | 27/10/2015 (3 MESES) | [7 empty] | CODIGO: F.INF.09
|  |  | ACTA DE SUSPENSION No. 1 |  | 2015-12-24 | [7 empty] | VERSIION: 1,0
|  |  | ACTA DE REINICIO No. 1 |  | 2016-01-12 | [7 empty] | FECHA DE EMISION: 18/11/2016
|  |  | OTROSÍ No 2 (PRORROGA) |  | 04/02/2016 (2 MESES)
|  |  | ACTA DE SUSPENSION No. 2 |  | 2016-03-18
|  |  | ACTA DE REINICIO No. 2 |  | 2016-04-04
|  |  | ACTA DE SUSPENSION No. 3 |  | 2016-04-22
|  |  | VALOR CONTRATO DE OBRA INICIAL |  | 756702320 | VALOR ADICIONAL: | 336537771 |  | VALOR TOTAL CONTRATO: | 817176020 |  |  | BALANCE DE REFORMULACION
|  |  | VALOR CONTRATODE INTERVENTORIA INICIAL |  | 60473700 | VALOR ADICIONAL: | 26896098.6583
|  |  | VALOR TOTAL CONTRATADO |  | 817176020 | VALOR TOTAL ADICIONAL | 363433869.6583
|  |  | BALANCE GENERAL |  |  | 1180609889.6583
|  |  | PORCENTAJE DE ADICION |  |  | 44.47%
|  |  | CONTRATISTA: |  | CONSORCIO SM
|  |  | INTERVENTOR: |  | JOSE FERNANDO CASTILLO CAÑADA
|  |  |  | VIABILIZACION |  |  | CONTRATO DE OBRA |  |  | REFORMULACION No. 1 |  |  | JUSTIFICACION
| VALOR OBRA COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 570165150 |  |  | 569805964 |  | 253851969 | 823657933
| ADMINISTRACIÓN: |  |  |  | 24% | 136839636 |  |  | 136753431 |  |  | 197677904
| IMPREVISTO: |  |  |  | 3% | 17104955 |  |  | 17094179 |  |  | 24709738
| UTILIDAD: |  |  |  | 5% | 28508258 |  |  | 28490298 |  |  | 41182897
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) |  |  |  |  | 187014169 |  |  | 186896356 |  |  | 263570539
| IVA UTILIDAD |  |  |  | 16% | 4561321 |  |  | 4558448 |  |  | 6589264
| SALDO PROCESO DE CONTRATACION | [10 empty] | 577645
| VALOR TOTAL OBRA COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 757179319 |  |  | 756702320 |  |  | 1093240091
| INTERVENTORIA | [7 empty] | 60473700 | 0.07992 |  | 87369798.6583
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 757179319 |  |  | 817176020 |  |  | 1180609889.6583
CODIGO ITEM | DESCRIPCION ITEM |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | Preliminares
1.1 | Limpieza y descapote |  | m2 | 140 | 4098 | 573720 | 140 | 4090 | 572600 | 1481.85 | 4090 | 6060767 | Las cantidades contractuales no contemplaban el descapote para la vía de acceso a la obra, fundamental para el suministro de materiales y ademas de que la cantidad presupuestada no coincide con la de los planos, ni con la cantidad de obra, aumentandose en 1341.85m2 con respecto a la cantidad presupuestada |  | 6060766.5
1.2 | Localización y replanteo |  | m2 | 140 | 3030 | 424200 | 140 | 3000 | 420000 | 1481.85 | 3000 | 4445550 | Se aumentan 1341,85 m2 con respecto a la cantidad presupuestada debido a que lo presupuestado inicialmente en el diseño, no coincide con la cantidad real requerida, siendo esta la misma del descapote. |  | 4445550
1.3 | Excavación en material común incluye desalojo |  | m3 | 1783.15 | 23766 | 42378277 | 1783.15 | 23700 | 42260655 | 4092.74 | 23700 | 96997938 | Debido a la ampliación para la pavimentación de la vía que pasa por un lado del terreno de la obra; es necesario correr las estructuras como el sedimentador, filtros, y floculadores en una zona segura en la cual no se arriesgue la estabilización del talud de la vía en mención. Por causa de este cambio de localización y debido a que la cantidad establecida contractualmente no coincide con la realidad, las excavaciones aumentaran debido a la topografía del área a construir, ya que hay que respetar las diferentes pendientes y niveles del diseño hidráulico. Si se ejecutan solamente las cantidades contractuales de excavación no se podrían realizar las obras, por tal razon se aumentan las cantidades en 2309,59 m3 con respecto al presupuesto inicial. |  | 96997938
1.4 | Excavación en material Conglomerado incluye desalojo |  | m3 | 178.3 | 48506 | 8648620 | 178.3 | 48500 | 8647550 | 1132.1 | 48500 | 54906850 | Al realizar las excavaciones se encontró material rocoso tipo roca muerta, de características muy diferentes al material limoarcillosos denominado material común; aumentando las cantidades presupuestadas inicialmete en el proyecto. |  | 54906850
1.5 | Rellenos compactados con material de sitio |  | m3 | 196.14 | 12890 | 2528306 | 196.14 | 12890 | 2528245 | 983.65 | 12890 | 12679249 | Debido a que las excavaciones se hicieron más profundas por las razones mencionadas con anterioridad; de igual manera los rellenos sufrieron aumento. |  | 12679248.5
1.6 | Rellenos compactados con material de prestamo |  | m3 | 17.57 | 73656 | 1294136 | 17.57 | 73650 | 1294031 | 0 | 73650 | 0 | El material encontrado en el sitio es un material rocoso de muy buenas carateristicas para ser usado en rellenos, por lo que no hubo la necesidad de suministrar dicho material, mediante este items. |  | 0
1.7 | Concreto para andenes 175 kg/cm2 |  | m3 | 11.42 | 515650 | 5890786 | 11.42 | 515650 | 5888723 | 23.445 | 515650 | 12089414 | La cantidad a realizar se aumento en 12,03 m3 con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente, ya que no coincidia la cantidad del presupuesto con la establecida en los planos. | 12.03 | 12091992.5
1.8 | Caja de inspeccion de 1.2x1.2 |  | un | 2 | 387588 | 775176 | 2 | 387580 | 775160 | 0 | 387580 | 0 | No existen en los planos y no tienen ninguna funcion en la obra |  | 0
1,9 | Pozo de inspeccion D=1.60 m. |  | un | 7 | 1334315 | 9340205 | 7 | 1334310 | 9340170 | 0 | 1334310 | 0 | La altura de la excavacion para los filtros, sedimentadores y tanque de cloracion aumento en primer lugar debido a que las cantidades presupuestadas no coincidian, con las planteadas en los planos y en segundo lugar debido al desplazamiento del paramento de la via más de lo que se tenia planteado en los diseños; ya que está se pavimento y en su proceso constructivo se genero un talud en el lote destinado para la planta de tratamiento; por tal razon la altura de las camaras colectoras tambien aumento. |  | 0
1,10 | Tuberia PVC 6" RDE 21 |  | ml | 60 | 58217 | 3493020 | 60 | 58215 | 3492900 | 180 | 58215 | 10478700 | Este items se aumenta en 120 metros lineales, debido a que la tuberia que viene de la bocatoma hacia el tanque de almacenamiento pasa unos 20 mts mas abajo del nivel de entrada al floculador construido, por lo que se tendria que hacer una gran excavacion en el talud para que esta tuberia pase por debajo del anden de acceso a la bodega que se intersecta en ese punto con este tubo, pudiendo ocacionar una desestabilizacion del talud que tiene una pendiente muy pronunciada en ese punto y esta muy cercano al tanque del floculador. Por esta razon es necesario que nos conectemos de forma paralela al largo del floculador 114 mts mas arriba, de tal modo que no se produzcan perdidas y no se intersecte con el anden de ingreso a la bodega. Es de resaltar que el proyecto original, no contemplaba dicha cantidad para la conexion de la PTAP, a la aducción del acueducto en mención. |  | 10478700
1,11 | Codo PVC 6" x 90º up |  | un | 1 | 320817 | 320817 | 1 | 320810 | 320810 | 2 | 320810 | 641620 | Se aumenta un codo con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente, ya que se utilizaron dos unidades, para cada uno de los desagues del lavado del sedimentador en la entrada a la camara colectora. |  | 641620
|  |  |  | Subtotal Preliminares |  | 75667263 | Subtotal Preliminares |  | 75540844 | 0 |  | 198300088
| TOTAL PRELIMINARES |  |  |  |  | 75667263 |  |  | 75540844 | 0 |  | 198300088
2 | SISTEMA DE TRATAMIENTO | [8 empty] | 0
2.1 | Concretos | [8 empty] | 0
2.1.1 | Concreto imperm. 280 kg/cm2 Muros |  | M3 | 146.32 | 675316 | 98814549 | 146.32 | 675315 | 98812091 | 123.57 | 675315 | 83448675 | La cantidad presupuestada inicilmente es mayor en 22,75 m3 , con respecto a la cantidad realmente usada en obra, debido a que no coincidia la cantidad presupuestada con las cantidades sacadas de los planos y plasmada en obra. | 22.75 | 83448674.55
2.1.2 | Concreto imperm. 280 kg/cm2 Placas |  | M3 | 58.53 | 581963 | 34061928 | 58.53 | 581960 | 34062119 | 43.89 | 581960 | 25542224 | la cantidad presupuestada inicilmente es mayor en 14,64 m3, con respecto a la cantidad realmente usada en obra, por que no coincidia la cantidad presupuestada con las cantidades sacadas de los planos y plasmada en obra. | 14.64 | 25542224.4
2.1.3 | Concreto simple 140 kg/cm2, solado y limpieza |  | M3 | 5 | 372787 | 1863935 | 5 | 372785 | 1863925 | 20.97 | 372785 | 7817301 | Se usaron 15,97 m3 de mas debido a que la cantidad presupuestada inicialmente, no coincide con la cantidad real establecida en los planos y ya utilizada en obra. | 15.97 | 7817301.45
2.1.4 | Concreto ciclópeo de f'c = 210 Kg/cm2 40% rajón |  | M3 | 33.8 | 417889 | 14124649 | 33.8 | 417885 | 14124513 | 7.64 | 417885 | 3192641 | La cantidad presupuestada inicialmente es mayor en 26,16 m3, con respecto a la cantidad utilizada; ya que no coincidia con la cantidad real de obra que fue de 7,64 m3 usado en las tolvas de lodos del sedimentador. | 26.16 | 3192641.4
2.1.5 | Acero de refuerzo PDR60 |  | KG | 668.08 | 4040 | 2699044 | 668.08 | 4040 | 2699043 | 17574.23 | 4040 | 70999889 | Se usaron 16906,15 Kg de acero de mas debido a que las cantidades plasmadas en las tablas de los despieces estaban con un grave error, el cual consistia en que solo se estaba contando la primera varilla que se veia en el perfil del diseño y no se tenian en cuanta, las demas que estaban proyectadas detras de estas. | 16906.15 | 70999889.2
2.1.6 | Cinta para juntas PVC h=0.22m |  | ML | 60 | 40215 | 2412900 | 60 | 40210 | 2412600 | 86.5 | 40210 | 3478165 | Se usaron 26,50 ml de mas de la cantidad presupuestada inicialmente en el proyecto, ya que la complejidad de la forma irregular de los tanques obligo ha hacer una serie de despieces que incrementaron este item. | 26.5 | 3478165
|  |  |  | Subtotal Concretos |  | 153977005 | Subtotal Concretos |  | 153974291 | 0 | 0 | 194478895
2.2 | SISTEMA DE FILTRACION | [8 empty] | 0 | 0
2.2.1 | Grava de 1/8" a 1" |  | M3 | 2.74 | 309234 | 846065 | 2.74 | 309230 | 847290 | 2.74 | 309230 | 847290 | Esta cantidad coincide con las cantidades del diseño y con las cantidades reales usadas en obra. |  | 847290.2
2.2.2 | Grava de 1 1/4" a 2" |  | M3 | 1.51 | 399952 | 604728 | 1.51 | 399950 | 603925 | 1.51 | 399950 | 603925 | Esta cantidad coincide con las cantidades del diseño y con las cantidades reales usadas en obra. |  | 603924.5
2.2.3 | Arena Limpia |  | M3 | 2.74 | 640613 | 1752718 | 2.74 | 640610 | 1755271 | 3.1 | 640610 | 1985891 | Esta cantidad se aumento en 0;36 m3, con respecto a la cantidad presupuestada anicialmente. | 0.36 | 1985891
2.2.4 | Antracita |  | M3 | 4.1 | 1209688 | 4964560 | 4.1 | 1209680 | 4959688 | 4.2 | 1209680 | 5080656 | Esta cantidad se aumento en 0;10 m3, con respecto a la cantidad presupuestada anicialmente. |  | 5080656
2.2.5 | Malla No. 6 mm |  | M2 | 30.96 | 25403 | 786477 | 30.96 | 25400 | 786384 | 30.96 | 25400 | 786384 | Esta cantidad coincide con las cantidades del diseño y con las cantidades reales usadas en obra. |  | 786384
2.2.6 | Malla No. 10 mm |  | M2 | 41.28 | 29385 | 1213013 | 41.28 | 29385 | 1213013 | 41.28 | 29385 | 1213013 | Esta cantidad coincide con las cantidades del diseño y con las cantidades reales usadas en obra. |  | 1213012.8
2.2.7 | Soporte de falso Fondo de Boquillas |  | M2 | 13 | 1113578 | 14476514 | 13 | 1113575 | 14476475 | 12.16 | 1113575 | 13541072 | Se usaron 0,84 m2 de menos con respecto a la cantidad presupuestada, pero la cantidad estuvo muy cercana a la realidad. | 0.84 | 13541072
|  |  |  | Subtotal Lechos Filtrantes |  | 24644075 | Subtotal Lechos Filtrantes |  | 24642046 | 0 | 0 | 24058231
2.3 | Accesorios y tubería PVC | [8 empty] | 0 | 0
2,3,1 | Suministro e Instalación Tubería PVC 4" presión rde 32.5 |  | ML | 8 | 19632 | 157056 | 8 | 19630 | 157040 | 58.92 | 19630 | 1156600 | Se aumentaron 50,92 ml de tuberia de 4" pvc presión con respecto al presupuesto inicial por que no se tuvieron en cuenta algunos elementos. |  | 1156599.6
2,3,2 | Suministro e Instalación Tubería PVC 3" presión rde 21 |  | ML | 3.6 | 17176 | 61834 | 3.6 | 17175 | 61830 | 0 | 17175 | 0 | En el diseño no se contempla el uso de tuberia de 3" presión por lo tanto no se utilizó. |  | 0
2,3,3 | Suministro e Instalación Tee 4" PVC Presión |  | Un | 3 | 14917 | 44751 | 3 | 14915 | 44745 | 3 | 14915 | 44745 | La cantidad usada en obra coincide con la cantidad presupuestada inicialmente |  | 44745
2,3,4 | Suministro e Instalación Codo PVC 3" Presión 90º |  | Un | 4 | 36377 | 145508 | 4 | 36375 | 145500 | 0 | 36375 | 0 | En el diseño no se contempla el uso de codos de 3" presión por lo tanto no se utilizó. |  | 0
2,3,5 | Suministro e Instalación Tuberia PVC sanitaria 4" |  | ML | 4 | 23817 | 95268 | 4 | 23815 | 95260 | 69.8 | 23815 | 1662287 | La cantidad presupuestada inicialmente no coincidia con las cantidades sacadas de los diseños por lo que se utilizaron 65,80 ml de tuberia de mas, en los desagues del floculador y el sistema de filtracion. | 65.8 | 1662287
2,3,6 | Suministro e Instalación Tuberia PVC sanitaria 3" |  | ML | 7.5 | 15803 | 118523 | 7.5 | 15800 | 118500 | 49.6 | 15800 | 783680 | Se usaron 17,10 ml de mas, con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente debido a que no se tenian contemplados algunos desagues como los del floculador, ademas de la tuberia de la caseta de operaciones. Se usaran 25 mts mas para conectar la caja de inspeccion de la caseta de operaciones a los tanques de los filtros del pozo septico. | 42.1 | 783680 | 42.1
2,3,7 | Suministro e Instalación Codo PVC 90º 4" sanitario |  | UN | 4 | 13556 | 54224 | 4 | 13555 | 54220 | 9 | 13555 | 121995 | Se usaron 5 codos de mas que la cantidad presupuestada inicialmente, ya que en el diseño no se mostraban las instalaciones sanitarias de la caseta de operaciones. |  | 121995
2,3,8 | Suministro e Instalación Tee PVC 4" sanitaria |  | UN | 1 | 14335 | 14335 | 1 | 14335 | 14335 | 6 | 14335 | 86010 | Se usaron 5 tees de mas ya que en el presupuesto inicial no se contemplaban las tees del sistema de filtracion ni las tees del diseño hidraulico de la caseta de operaciones. |  | 86010
|  |  |  | Subtotal accesorios PVC |  | 691499 | Subtotal accesorios PVC |  | 691430 | 0 | 0 | 3855317
2,4 | Accesorios en hierro fundido. | [8 empty] | 0 | 0
2.4.1 | Suministro e Instalación Válvula de compuerta HF 4" |  | Un | 8 | 701256 | 5610048 | 8 | 701255 | 5610040 | 20 | 701255 | 14025100 | Se usaron 12 valvulas de mas con respecto al presupuesto inicial por que las cantidades presupuestadas no coincidian con las cantidades de los diseños.
2.4.2 | Suministro e Instalación Pasamuro HF D=6" L 0,75m |  | Un | 1 | 530343 | 530343 | 1 | 530340 | 530340 | 1 | 530340 | 530340 | La cantidad presupuestada para este item coincide con la cantidad usada en obra
2.4.3 | Suministro e Instalación Pasamuro HF D=4" L 0,75m |  | Un | 10 | 386287 | 3862870 | 10 | 386285 | 3862850 | 19 | 386285 | 7339415 | Se usaron 9 pasamuros de mas que los presupuestados inicialmente por que la cantidad presupuestada no coincidia con los diseños
2.4.4 | Suministro e Instalación Válvula HF vastago ascendente bridada D=6" |  | Un | 1 | 1280989 | 1280989 | 1 | 1280980 | 1280980 | 0 | 1280980 | 0 | Estas valvulas no se usaron por que no estan en el diseño
|  |  |  | Subtotal accesorios HF |  | 11284250 | Subtotal accesorios HF |  | 11284210 | 0 | 0 | 21894855
2,5 | Otros Accesorios | [8 empty] | 0 | 0
2.5.1 | Cono en lámina de hierro D=0.5m, + aro en hierro |  | Un | 4 | 342466 | 1369864 | 4 | 342465 | 1369860 | 0 | 342465 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.2 | Compuerta metálica de doble acción h=4.10m D=6" |  | Un | 4 | 3425075 | 13700300 | 4 | 3425075 | 13700300 | 0 | 3425075 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.3 | Compuerta lateral h=5.65m D=6" |  | Un | 2 | 3757601 | 7515202 | 2 | 3757600 | 7515200 | 2 | 3757600 | 7515200 | Esta cantidad coincide con la cantidad presupuestada inicialmente y se utilizaron en la camara de desague del sedimentador
2.5.4 | Compuerta lateral h=3.40m D=6" |  | Un | 1 | 3013400 | 3013400 | 1 | 3013400 | 3013400 | 0 | 3013400 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.5 | Compuerta lateral h=3.80m D=4" |  | Un | 2 | 2883750 | 5767500 | 2 | 2883750 | 5767500 | 0 | 2883750 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.6 | Compuerta en lámina 0.40x0.50m |  | Un | 2 | 109977 | 219954 | 2 | 109975 | 219950 | 0 | 109975 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.7 | Compuerta metálica 0.25x0.60m para floculadores |  | Un | 12 | 101977 | 1223724 | 12 | 101975 | 1223700 | 0 | 101975 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.8 | Compuerta deslizable en madera 0.4x0.5m |  | Un | 6 | 67714 | 406284 | 6 | 67710 | 406260 | 0 | 67710 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.9 | Escalera tipo uña de gato D=1/2" |  | Un | 46 | 13050 | 600300 | 46 | 13050 | 600300 | 46 | 13050 | 600300 | Se usaron 10 en el cuarto de valvulas de agua filtrada y se usara 36 en las camaras colectoras
2.5.10 | Canaleta en lamina galvanizada dentada cal 16 L=3.65m |  | Un | 4 | 58244 | 232976 | 4 | 58240 | 232960 | 0 | 58240 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.11 | Canaletas prefabricadas perforadas L=1.10m E=0.08m |  | Un | 20 | 147685 | 2953700 | 20 | 147685 | 2953700 | 0 | 147685 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
2.5.12 | Módulos de sedimentación tipo colmena circulares, en laminas plásticas grandes (1.04 m de alto) ABS, termo formadas. |  | M2 | 12 | 967177 | 11606124 | 12 | 967175 | 11606100 | 12.48 | 967175 | 12070344 | Se usaron 0;48 m2 de mas con respecto a la cantidad presupuestados inicialmente, de acuerdo a lo establecido en los planos.
2.5.13 | Tanque de adición de sulfato 500 l |  | Un | 1 | 365877 | 365877 | 1 | 365875 | 365875 | 1 | 365875 | 365875 | Esta cantidad coincide con la cantidad presupuestada inicialmente.
2.5.14 | Tapa acceso en hierro fundido D=0.6m |  | Un | 8 | 186414 | 1491312 | 8 | 186410 | 1491280 | 0 | 186410 | 0 | No se usaron por que no estan en el diseño
|  |  |  | Subtotal otros accesorios |  | 50466517 | Subtotal otros accesorios |  | 50466385 | 0 | 0 | 20551719
| TOTAL SISTEMA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  | 241063346 |  |  | 241058362 | 0 |  | 264839017
3 | TANQUE DE CONTACTO DE CLORO | [8 empty] | 0
3.1 | Concretos | [8 empty] | 0
3.1.1 | Concreto imper. 280 kg/cm2, para losa e = 20 cm. |  | M3 | 13 | 581963 | 7565519 | 13 | 581960 | 7565480 | 3.72 | 581960 | 2164891 | La cantidad presupuestada inicialmente es mayor, ya que no coincide con las cantidades en los planos y por lo tanto tampoco coincide con las cantidades de obra. Esta cantidad disminiye en 9,28 m3 | 9.28
3.1.2 | Concreto imper. 280 kg/cm2, para Muro e = 20 cm. |  | M3 | 23 | 675316 | 15532268 | 23 | 675315 | 15532245 | 11.36 | 675315 | 7671578 | La cantidad presupuestada es mayor por que no coincide con las cantidades en los planos y por lo tanto tampoco coincide con las cantidades de obra. Esta cantidad disminuye en 11,64 m3. | 11.64
3.1.3 | Acero de refuerzo PDR60 |  | Kg | 1040 | 4040 | 4201600 | 1040 | 4040 | 4201600 | 1728.79 | 4040 | 6984312 | Esta cantidad de acero se aumentan 688,79 Kg, con respecto a la cantidad presupuestada debido a que no se tuvieron en cuenta, los separadores, la losa superior del tanque de cloracion, ni el acero de las cajas de proteccion de las valvulas.
3.1.4 | Solado de limpieza |  | M3 | 2 | 372787 | 745574 | 2 | 372785 | 745570 | 0.93 | 372785 | 346690 | La cantidad en obra fue menor a la cantidad presupuestada inicialmente, debido a errores en los calculos del presupuesto. Esta cantidad disminuye en 1,07 m3 | 1.07
3.1.5 | Cinta para juntas PVC h=0.22m |  | ML | 40 | 40215 | 1608600 | 40 | 40215 | 1608600 | 18 | 40215 | 723870 | La cantidad en obra fue menor a la cantidad presupuestada inicialmente, debido a errores en los calculos del presupuesto. Esta cantidad disminiye en 22 m3. | 22
|  |  |  | Subtotal concretos |  | 29653561 | Subtotal concretos |  | 29653495 | 0 | 0 | 17891341
3.2 | Accesorios en hierro fundido. | [8 empty] | 0
3.2.1 | Suministro e Instalación Pasamuro HF D=6" L 0,75m |  | Un | 3 | 530343 | 1591029 | 3 | 530340 | 1591020 | 0 | 530340 | 0 | No se utilizo ningun pasamuro de 6", en el tanque de cloracion debido a que todo el sistema de entrada y salida de agua esta diseñado en 4"
3.2.2 | Codo Bridado HF 6" |  | Un | 1 | 760735 | 760735 | 1 | 760735 | 760735 | 0 | 760735 | 0 | No se utilizo ningun codo de 6", en el tanque de cloracion debido a que todo el sistema de entrada y salida de agua esta diseñado en 4"
|  |  |  | Subtotal accesorios HF |  | 2351764 | Subtotal accesorios HF |  | 2351755 | 0 |  | 0
3.3 | Otros Accesorios | [8 empty] | 0
3.3.1 | Valvula de Compuerta 6" con Volante |  | Un | 1 | 1798273 | 1798273 | 1 | 1798270 | 1798270 | 1 | 1798270 | 1798270 | Esta cantidad presupuestada coincide con la cantidad utilizada en obra. Esta valvula se instalo en la entrada de agua al floculador
3.3.2 | Escalera uña de gato 1/2 " |  | Un | 10 | 13050 | 130500 | 10 | 13050 | 130500 | 10 | 13050 | 130500 | Aun no estan instaladas pero deben ir en el acceso al tanque para bajar a hacer el lavado de este.
|  |  |  | Subtotal otros accesorios |  | 1928773 | Subtotal otros accesorios |  | 1928770 | 0 |  | 1928770
| TOTAL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO |  |  |  |  | 33934098 |  |  | 33934020 | 0 |  | 19820111
4 | CASETA DE CLORACION | [8 empty] | 0
4.1 | Concretos | [8 empty] | 0
4.1.1 | Columnas de 25 x 25 cm concreto 3000 psi |  | ML | 12 | 66303 | 795636 | 12 | 66300 | 795600 | 12 | 66300 | 795600 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, que se debian realizar para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.1.2 | Vigas de 25 x 25 cm concreto 3000 psi |  | ML | 14 | 58840 | 823760 | 14 | 58840 | 823760 | 30 | 58840 | 1765200 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, que se debian realizar para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.1.3 | Acero de refuerzo PDR60 |  | KG | 2600 | 4040 | 10504000 | 2600 | 4040 | 10504000 | 2800 | 4040 | 11312000 | Dicha cantidad aumento 200 Kg de acero con respecto a la cantidad presupuestada incialmente, debido a lo establecido en los planos. Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, que se debian realizar para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta. |  | 11312000
|  |  |  | subtotal concretos |  | 12123396 | subtotal concretos |  | 12123360 | 0 | 0 | 13872800
4.2 | Mampostería | [8 empty] | 0 | 0
4.2.1 | Muro en soga e= 15 cm, mortero 1:3 para pega. |  | M2 | 32 | 35354 | 1131328 | 32 | 35350 | 1131200 | 42 | 35350 | 1484700 | Dicha cantidad aumento 10 m2, con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente, debido a lo establecido en los planos. Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta. |  | 1484700
4.2.2 | Repello muros internos |  | M2 | 32 | 11019 | 352608 | 32 | 11015 | 352480 | 84 | 11015 | 925260 | Dicha cantidad aumento 52 m2 con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente, debido a lo establecido en los planos. Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta. | 52 | 925260
|  |  |  | Subtotal mampostería |  | 1483936 | Subtotal mampostería |  | 1483680 | 0 | 0 | 2409960
4.3 | Carpintería metálica | [8 empty] | 0 | 0
4.3.1 | Puerta metalica en cal 18 2,1*1 |  | M2 | 4.3 | 129017 | 554774 | 4.3 | 129015 | 554765 | 4.3 | 129015 | 554765 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.3.2 | Calados en concreto ( 20*20*20) para ventilación |  | M2 | 5.4 | 45395 | 245133 | 5.4 | 45395 | 245133 | 0 | 45395 | 0 | No se instalaron ya que en la zona se dificulta la obtencion de este material, en su lugar se instalará ladrillo calado.
|  |  |  | Subtotal carpintería |  | 799907 | Subtotal carpintería |  | 799898 | 0 | 0 | 554765
4.4 | Pisos y Pintura | [8 empty] | 0 | 0
4.4.1 | Esmalte sintético para puertas y ventanas |  | M2 | 4.3 | 13950 | 59985 | 4.3 | 13950 | 59985 | 4.3 | 13950 | 59985 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.4.2 | Pintura en vinilo para muros interiores y exteriores |  | M2 | 357 | 9370 | 3345090 | 357 | 9370 | 3345090 | 357 | 9370 | 3345090 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.4.3 | Enchape de piso en ceramica |  | M2 | 19 | 31228 | 593332 | 19 | 31225 | 593275 | 19 | 31225 | 593275 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
|  |  |  | Subtotal pintura |  | 3998407 | Subtotal pintura |  | 3998350 | 0 | 0 | 3998350
4.5 | Cubierta | [8 empty] | 0 | 0
4.5.1 | Teja ondulada en asbesto cemento # 6 |  | M2 | 100 | 25358 | 2535800 | 100 | 25355 | 2535500 | 100 | 25355 | 2535500 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.5.2 | Templete en varilla de 1/2 |  | ML | 15 | 6540 | 98100 | 15 | 6540 | 98100 | 15 | 6540 | 98100 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
4.5.3 | Correas met Perfil PHR C 220 X 80 X 2.5 mm |  | ML | 40 | 35390 | 1415600 | 40 | 35390 | 1415600 | 40 | 35390 | 1415600 | Su construcción no se llevo a cabo por el balanceo del contrato debido a items no previstos y mayores cantidades de obra, necesarios para el funcionamiento hidraulico de la PTAP. Su construcción es necesaria para el control de cloro usado en la planta.
|  |  |  | Subtotal Cubierta |  | 4049500 | Subtotal Cubierta |  | 4049200 | 0 | 0 | 4049200
| TOTAL CASETA DE CLORACION |  |  |  |  | 22455146 |  |  | 22454488 | 0 | 0 | 24885075
5 | LECHO DE SECADO DE LODOS | [8 empty] | 0 | 0
5.1 | Concretos | [8 empty] | 0 | 0
5.1.1 | Columnas de 20 x 20 cm concreto 3000 psi |  | ML | 15.2 | 47569 | 723049 | 15.2 | 47565 | 722988 | 0 | 47565 | 0 | En los planos del diseño se muestran columnas de 0,3x0,3 m, diferentes a las presupuestadas; por lo que se hizo necesario la creacion de un apu nuevo para este item
5.1.2 | Concreto Losa de Fondo, Zapatas y Muros |  | m3 | 14.32 | 489829 | 7014352 | 14.32 | 489825 | 7014294 | 6.9705 | 489825 | 3414325 | La cantidad en obra fue menor a la cantidad presupuestada en el contrato debido a errores en los calculos del presupuesto. Esta cantidad disminiye en 7,35 m3. | 7.35
5.1.3 | Acero de refuerzo PDR60 |  | KG | 200 | 4040 | 808000 | 200 | 4040 | 808000 | 1087.532 | 4040 | 4393629 | Esta cantidad de acero se aumenta 887,53 Kg, con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente debido a que no coinciden las cantidades del presupuesto con las cantidades del diseño. | 887.53
|  |  |  | Subtotal concretos |  | 8545401 | Subtotal concretos |  | 8545282 | 0 | 0 | 7807954
5.2 | Carpintería metálica | [8 empty] | 0 | 0
5.2.1 | Perlin Metalico cal 160 *60*20 (2,0 mm) long 7,00 m |  | UN | 5 | 90242 | 451210 | 5 | 90240 | 451200 | 15 | 90240 | 1353600 | Se aumentan 10 perlines de cubierta con respecto al presupuesto debido a que la cantidad del presupuesto no coincide con las cantidades de diseño (planos) por lo tanto tampoco coincide con las cantidades en obra
|  |  |  | Subtotal carpintería |  | 451210 | Subtotal carpintería |  | 451200 | 0 | 0 | 1353600
5.3 | Sistema de filtración | [8 empty] | 0 | 0
5.3.1 | Grava de 3/8" a 3/4" |  | M3 | 1.8 | 309234 | 556622 | 1.8 | 309230 | 556614 | 1.8 | 309230 | 556614 | La cantidad contractual coincide exactamente con la cantidad utilizada en obra y que corresponde al diseño (planos) utilizados para la construccion.
5.3.2 | Grava de 1/8" a 3/8" |  | M3 | 1.8 | 399952 | 719914 | 1.8 | 399950 | 719910 | 1.8 | 399950 | 719910 | La cantidad contractual coincide exactamente con la cantidad utilizada en obra y que corresponde al diseño (planos) utilizados para la construccion.
5.3.3 | Arena Limpia |  | M3 | 4.5 | 640613 | 2882759 | 4.5 | 640610 | 2882745 | 4.5 | 640610 | 2882745 | La cantidad contractual coincide exactamente con la cantidad utilizada en obra y que corresponde al diseño (planos) utilizados para la construccion.
|  |  |  | Subtotal Lechos Filtrantes |  | 4159295 | Subtotal Lechos Filtrantes |  | 4159269 | 0 | 0 | 4159269
5.4 | Accesorios y tubería PVC | [8 empty] | 0 | 0
5.4.1 | Suministro e Instalación Tee 4" PVC Presión |  | Un | 3 | 14917 | 44751 | 3 | 14915 | 44745 | 0 | 14915 | 0 | En el lecho de secado de lodos no se usaron tees de 4" presión, ya que el diseño del filtro esta planteado en su totalidad con tuberia y accesorios sanitarios de 4".
5.4.2 | Suministro e Instalación Tuberia PVC sanitaria 4" |  | ML | 32.6 | 23817 | 776435 | 32.6 | 23815 | 776369 | 143.6 | 23815 | 3419834 | En el diseño se muestra que el agua tratada del lecho de lodos se vierte a la cuneta de la via al aire libre, pero teniendo en cuenta que a 50 mts hay una escuela de primaria, por donde pasaria el agua de los lechos; se hace necesario de que estas aguas sean conducidas por tuberia hasta una camara colectora que se encuentra a 120 mts del lecho de lodos, para evitar posibles accidentes y daños a la via. No se hace necesario permiso para verter estas aguas, ya que son similares e incluso menores a las escorrentías producidas por aguas lluvias, su caudal es escaso y esporádico pues solo se dará en el evento de lavado de las estructuras.
5.4.3 | Suministro e Instalación Codo PVC 90º 4" sanitario |  | UN | 1 | 13556 | 13556 | 1 | 13555 | 13555 | 2 | 13555 | 27110 | En el lecho de secado de lodos se usaron, un (1) codo de mas, que la cantidad presupuestada debido a que la cantidad del presupuesto no coincidia con la cantidad del diseño (planos), estos codos se instalaron uno en el sistema de tuberia del filtro y el segundo en el desague del lecho de lodos. |  | 27110
5.4.4 | Suministro e Instalación Tee PVC 4" sanitaria |  | UN | 3 | 14335 | 43005 | 3 | 14335 | 43005 | 3 | 14335 | 43005 | La cantidad contractual coincide exactamente con la cantidad utilizada en obra, ya que corresponde al diseño o planos utilizados para la construccion del lecho de secado de lodos. |  | 43005
|  |  |  | Subtotal accesorios PVC |  | 877747 | Subtotal accesorios PVC |  | 877674 | 0 | 0 | 3489949
5.5 | Accesorios en hierro fundido. | [8 empty] | 0
5.5.1 | Suministro e Instalación Pasamuro HF D=4" L 0,20m |  | Un | 2 | 373132 | 746264 | 2 | 373130 | 746260 | 0 | 373130 | 0 | En el lecho de secado de lodos no se usaron pasamuros de 4", ya que el diseño del lecho de secado de lodos, no se necesitan estos accesorios.
|  |  |  | Subtotal accesorios HF |  | 746264 | Subtotal accesorios HF |  | 746260 | 0 |  | 0
5.6 | Cubierta | [8 empty] | 0 | 0
5.6.1 | Teja ondulada en asbesto cemento # 6 |  | M2 | 43.07 | 25358 | 1092170 | 43.07 | 25355 | 1092040 | 53.8752 | 25355 | 1366006 | En el lecho de secado de lodos se usaron 10,81 m2 de mas, que la cantidad presupuestada debido a que la cantidad del presupuesto inicial, no coincidia con la cantidad del diseño plasmada en los planos y materializada en obra. | 10.81
|  |  |  | Subtotal Cubierta |  | 1092170 | Subtotal Cubierta |  | 1092040 | 0 |  | 1366006
| TOTAL LECHO DE SECADO DE LODOS |  |  |  |  | 15872087 |  |  | 15871725 | 0 |  | 18176778
6 | CASETA DE OPERACIONES | [8 empty] | 0
6.1 | Acabados | [8 empty] | 0
6.1.1 | Enchape de piso en ceramica |  | M2 | 55.83 | 31228 | 1743460 | 55.83 | 31225 | 1743292 | 85.01 | 31225 | 2654437 | Se usaron 29;18 m2 mas de enchape de lo que estaba presupuestado inicialmente por que no se tuvieron en cuenta el enchape de los baños y los mesones. | 29.18 | 2654437.25
6.1.2 | Repello muros |  | M2 | 142.4 | 11019 | 1569106 | 142.4 | 11015 | 1568536 | 212.98 | 11015 | 2345975 | Se usaron 70,58 m2 mas de repello ya que hubo la necesidad de hacer dos muros mas para delimitar la zona de la oficina del operador de la planta | 70.58
6.1.3 | Concreto imper. 210 kg/cm2 |  | M3 | 5.5 | 489829 | 2694060 | 5.5 | 489825 | 2694038 | 15.39 | 489825 | 7538407 | Se usaron 8,29 m3 de concreto de mas ya que en el diseño no se tuvo en cuenta el piso primario de la caseta. Ademas se usaran 1,6 m3 de ccto. En las zapatas y losa de la estructura que soportara el tanque de 2000 litros para suministro de agua potable a la caseta de operaciones, ya que el diseño no lo tuvo en cuenta. | 9.89 | 7538406.75
6.1.4 | Columnas de 25 x 25 cm concreto 3000 psi |  | ML | 33.1 | 66303 | 2194630 | 33.1 | 66300 | 2194530 | 40.1 | 66300 | 2658630 | Se usaron 7 ml de mas de columnas que la cantidad presupuestada inicialmente, debido a que se incluyo las columnas requeridas para el tanque de almacenamineto de 2000 litros, para el suministro de agua potabñe a la caseta de operaciones, ya que el diseño no lo tuvo en cuenta. | 7
6.1.5 | Vigas de 25 x 25 cm concreto 3000 psi |  | ML | 35.4 | 58840 | 2082936 | 35.4 | 58840 | 2082936 | 85.74 | 58840 | 5044942 | Se usaron 50,34 ml mas de vigas, ya que no coincidia la cantidad presupuestada inicialmente con las cantidades de los diseños establecidas en los planos. | 50.34
6.1.6 | Muro en soga e= 15 cm, mortero 1:3 para pega. |  | M2 | 65.25 | 35354 | 2306849 | 65.25 | 35350 | 2306588 | 106.46 | 35350 | 3763361 | Se usaron 41,21 m2 mas de muro en soga, debido a que hubo la necesidad de hacer un nuevo cuarto para la oficina del operario de la planta. | 41.21 | 3763361
6.1.7 | Suministro e Instalacion Combo Sanitario y Lavamanos incluye Puntos Hidraulicos Y Sanitarios |  | UN | 1 | 387072 | 387072 | 1 | 387070 | 387070 | 1 | 387070 | 387070 | Esta cantidad coincidió con la cantidad presupuestada inicialmente.
6.1.8 | Lavaplatos |  | UN | 1 | 164407 | 164407 | 1 | 164400 | 164400 | 1 | 164400 | 164400 | Esta cantidad coincidió con la cantidad presupuestada inicialmente
|  |  |  | Subtotal acabados |  | 13142520 | Subtotal acabados |  | 13141390 | 0 | 0 | 24557222
6.2 | Pintura | [8 empty] | 0 | 0
6.2.1 | Esmalte sintético para puertas y ventanas |  | M2 | 4.3 | 13950 | 59985 | 4.3 | 13950 | 59985 | 151.7672 | 13950 | 2117152 | Se usaron 147,47 m2 de mas, debido a que no coincidian las cantidades presupuestadas inicilmente con las cantidades de los diseños establecidas en los planos. | 147.47
6.2.2 | Pintura en vinilo para muros interiores y exteriores |  | M2 | 1652 | 9370 | 15479240 | 1652 | 9370 | 15479240 | 583.35 | 9370 | 5465990 | Se usaron 1068,65 m2 menos de pintura en vinilo, ya que no coincidia la cantidad presupuestada con las cantidades sacadas del diseño y utilizadas en obra. | 1068.65
|  |  |  | Subtotal pintura |  | 15539225 | Subtotal pintura |  | 15539225 | 0 | 0 | 7583142
6.3 | Carpintería metálica | [8 empty] | 0 | 0
6.3.1 | Puerta metalica en lamina |  | M2 | 4.3 | 129017 | 554774 | 4.3 | 129015 | 554765 | 7.37 | 129015 | 950841 | Se usaron 3,07 m2 de mas de puerta metalica en lamina con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente, ya que se utilizo una puerta de mas para verificar directamente el funcionamiento del floculador. | 3.07
6.3.2 | Calados en concreto ( 20*20*20) para ventilación |  | M2 | 2 | 45395 | 90790 | 2 | 45395 | 90790 | 0 | 45395 | 0 | No se uso por la dificultad de conseguir este material en la zona, se reemplazo por ladrillo calado.
6.3.3 | Ventanas con marco de lámina metálica No. 20 y vidrio traslucido. |  | M2 | 8.35 | 132687 | 1107937 | 8.35 | 132685 | 1107920 | 7.96 | 132685 | 1056173 | La cantidad utilizada fue muy parecida a la presupuestada usandose solo 0,39 m2 menos que la cantidad presupuestada. | 0.39
|  |  |  | Subtotal carpintería |  | 1753501 | Subtotal carpintería |  | 1753475 | 0 | 0 | 2007014
6.4 | Sistema Eléctrico | [8 empty] | 0 | 0
6.4.1 | POSTE DE CONCRETO DE 11X510 KGS |  | UN | 5 | 756000 | 3780000 | 5 | 756000 | 3780000 | 5 | 756000 | 3780000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.2 | CRUCETA METALICA 64*34*6 DE 2,4 MTS |  | UN | 7 | 132857 | 929999 | 7 | 132855 | 929985 | 7 | 132855 | 929985 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.3 | DIAGONAL DE 0,68 CON CALAPIE |  | UN | 14 | 35000 | 490000 | 14 | 35000 | 490000 | 14 | 35000 | 490000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.4 | AISLADOR TIPO LINE POST PARA 13,2 KV |  | UN | 8 | 45000 | 360000 | 8 | 45000 | 360000 | 8 | 45000 | 360000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.5 | PERNO DE MAQUINA DE 1/2 X 1 1/2 |  | UN | 14 | 800 | 11200 | 14 | 800 | 11200 | 14 | 800 | 11200 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.6 | ARANDELA DE PRESION DE 1/2 |  | UN | 14 | 200 | 2800 | 14 | 200 | 2800 | 14 | 200 | 2800 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.7 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8 X 10 |  | UN | 7 | 2500 | 17500 | 7 | 2500 | 17500 | 7 | 2500 | 17500 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.8 | ARANDELA DE PRESION DE 5/8 |  | UN | 28 | 400 | 11200 | 28 | 400 | 11200 | 28 | 400 | 11200 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.9 | AISLADOR DE SUSPENSION POLIMERICO |  | UN | 8 | 35000 | 280000 | 8 | 35000 | 280000 | 8 | 35000 | 280000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.10 | GRAPA PISTOLA |  | UN | 4 | 14500 | 58000 | 4 | 14500 | 58000 | 4 | 14500 | 58000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.11 | VARILLA DE ANCLAJE DE 1,8 M |  | UN | 4 | 27000 | 108000 | 4 | 27000 | 108000 | 4 | 27000 | 108000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.12 | BLOQUE DE CONCRETO PARA RETENIDA |  | MT | 4 | 12000 | 48000 | 4 | 12000 | 48000 | 4 | 12000 | 48000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.13 | GUARDACABOS |  | UN | 4 | 2000 | 8000 | 4 | 2000 | 8000 | 4 | 2000 | 8000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.14 | PLATINA DE 4*4 PARA RETENIDA |  | UN | 4 | 5000 | 20000 | 4 | 5000 | 20000 | 4 | 5000 | 20000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.15 | AISLADOR TENSOR PARA RETENIDA MEDIA TENSION |  | UN | 4 | 17000 | 68000 | 4 | 17000 | 68000 | 4 | 17000 | 68000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.16 | MORDAZAS |  | UN | 16 | 10000 | 160000 | 16 | 10000 | 160000 | 16 | 10000 | 160000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.17 | ALAMBRE GALVANIZADO No 12 PARA ENTICE |  | KG | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 4500 | 13500 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.18 | CORTACIRCUITOS MONOPOLAR DE 15 KV |  | UN | 2 | 174000 | 348000 | 2 | 174000 | 348000 | 2 | 174000 | 348000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.19 | CONECTORES DE EMERGENCIA PARA OPERAR EN CALIENTE |  | UN | 2 | 19500 | 39000 | 2 | 19500 | 39000 | 2 | 19500 | 39000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.20 | CONECTOR TIPO DBH |  | UN | 4 | 7300 | 29200 | 4 | 7300 | 29200 | 4 | 7300 | 29200 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.21 | CUBO METALICO PARA PROTECCIONES |  | UN | 2 | 15200 | 30400 | 2 | 15200 | 30400 | 2 | 15200 | 30400 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.22 | CABLE DE RETENIDA DE 5/8 PARA RETENIDA |  | MT | 60 | 5433 | 325980 | 60 | 5430 | 325800 | 60 | 5430 | 325800 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.23 | CABLE ASCR No 1/0 |  | MT | 1300 | 4643 | 6035900 | 1300 | 4640 | 6032000 | 1300 | 4640 | 6032000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.24 | CRUCETA METALICA 64*64*6 DE 2,4 MTS |  | UN | 2 | 140000 | 280000 | 2 | 140000 | 280000 | 2 | 140000 | 280000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.25 | DIAGONAL EN V PARA CRUCETA METALICA DE 2.4 MTS |  | UN | 2 | 36000 | 72000 | 2 | 36000 | 72000 | 2 | 36000 | 72000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.26 | PERNO DE MAQUINA DE 1/2 1 1/2 |  | UN | 4 | 1800 | 7200 | 4 | 1800 | 7200 | 4 | 1800 | 7200 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.27 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8 *10 |  | UN | 2 | 3200 | 6400 | 2 | 3200 | 6400 | 2 | 3200 | 6400 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.28 | ARENDELA DE PRESION PARA PERNO DE 1/2 |  | UN | 8 | 200 | 1600 | 8 | 200 | 1600 | 8 | 200 | 1600 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.29 | ARANDELA PLANA DE 2*2 |  | UN | 8 | 1200 | 9600 | 8 | 1200 | 9600 | 8 | 1200 | 9600 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.30 | COLLARIN DE 2 SALIDAS |  | UN | 2 | 16500 | 33000 | 2 | 16500 | 33000 | 2 | 16500 | 33000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.31 | COLLARIN PARA TRANSFORMADOR |  | UN | 2 | 24000 | 48000 | 2 | 24000 | 48000 | 2 | 24000 | 48000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.32 | SISTEMA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR |  | UN | 1 | 350000 | 350000 | 1 | 350000 | 350000 | 1 | 350000 | 350000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.33 | TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA |  | UN | 1 | 4715953 | 4715953 | 1 | 4715950 | 4715950 | 1 | 4715950 | 4715950 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.34 | ESPARRAGOS DE 5/8 * 10 |  | UN | 2 | 4800 | 9600 | 2 | 4800 | 9600 | 2 | 4800 | 9600 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.35 | CABLE THW DE Al AISLADO No 4 |  | MT | 120 | 6167 | 740040 | 120 | 6165 | 739800 | 120 | 6165 | 739800 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.36 | CINTA BANDIT DE 5/8 |  | MT | 6 | 4200 | 25200 | 6 | 4200 | 25200 | 6 | 4200 | 25200 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.37 | HEBILLA PARA CINTA BLANDIT DE 5/8 |  | UN | 6 | 1000 | 6000 | 6 | 1000 | 6000 | 6 | 1000 | 6000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.38 | CONECTORES DE EMERGANCIA PARA OPERAR EN CALIENTE |  | UN | 2 | 19500 | 39000 | 2 | 19500 | 39000 | 2 | 19500 | 39000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.39 | CONECTORES TIPO DBH |  | UN | 4 | 7300 | 29200 | 4 | 7300 | 29200 | 4 | 7300 | 29200 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.40 | CUBOS METALICOS PARA PROTECCIONES |  | UN | 2 | 17200 | 34400 | 2 | 17200 | 34400 | 2 | 17200 | 34400 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.41 | PARARRAYOS TIPO INTERPERIE DE 12KV |  | UN | 2 | 160000 | 320000 | 2 | 160000 | 320000 | 2 | 160000 | 320000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.42 | CORTACIRCUITOS MONOPOLAR DE 15 KV |  | UN | 2 | 165000 | 330000 | 2 | 165000 | 330000 | 2 | 165000 | 330000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.43 | TUBO GALVANIZADO CONDUIT DE 1"*6 MTS |  | UN | 1 | 79000 | 79000 | 1 | 79000 | 79000 | 1 | 79000 | 79000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.44 | TUBERIA PVC DE 2" * 3 MTS |  | UN | 4 | 12000 | 48000 | 4 | 12000 | 48000 | 4 | 12000 | 48000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.45 | CURVA PVC DE 2" |  | UN | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 4500 | 9000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.46 | CAJA DE BREAKER TRIFILAR DE 12 CIRCUITOS |  | UN | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 14000 | 14000 | 1 | 14000 | 14000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.47 | CAJA DE CONTADOR TRIFILAR NORMA CEO |  | UN | 1 | 63000 | 63000 | 1 | 63000 | 63000 | 1 | 63000 | 63000 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.48 | CONTADOR TRIFILAR NORMA CEO |  | UN | 1 | 222481 | 222481 | 1 | 222480 | 222480 | 1 | 222480 | 222480 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.49 | FUSIBLE TIPO H DE 2 AMPERIOS |  | UN | 2 | 5800 | 11600 | 2 | 5800 | 11600 | 2 | 5800 | 11600 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.50 | Suministro e Instalacion de Lampara Fluorecente de 2 x 48 |  | UN | 5 | 111267 | 556335 | 5 | 111265 | 556325 | 5 | 111265 | 556325 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
6.4.51 | PUNTO Electrico Iluminacion Incluye Interuptor doble Para trabajo pesado |  | UN | 5 | 81516 | 407580 | 5 | 81515 | 407575 | 5 | 81515 | 407575 | Este item no se ha ejecutado por que estos recursos se usaron para cumplir con otras actividades en cuanto a sus cantidades, que estaban muy por debajo de lo que realmente se necesitaba en obra, como lo fueron el acero y las excavaciones.
|  |  |  | Subtotal Sistema Eléctrico |  | 21642868 | Subtotal Sistema Eléctrico |  | 21638515 | 0 | 0 | 21638515
6.5 | Cubierta | [8 empty] | 0 | 0
6.5.1 | Teja ondulada en asbesto cemento # 6 |  | M2 | 62.3 | 25358 | 1579804 | 62.3 | 25355 | 1579617 | 101.016 | 25355 | 2561261 | Se usaron 38,72 m2 de mas, que la cantidad presupuestada inicialmente debido a que estas no coinciden con las cantidades del diseño, establecidas en los planos. | 38.72
6.5.2 | Correas metálicas PHR 220*80*2.5mm |  | ML | 68 | 35390 | 2406520 | 68 | 35390 | 2406520 | 69.92 | 35390 | 2474469 | La cantidad presupuestada es muy similar a la cantidad instalada, aumentandose solo en 1,92 ml de los volados de la cubierta. | 1.92
6.5.3 | Templete en varilla de 1/2 |  | ML | 15 | 6540 | 98100 | 15 | 6540 | 98100 | 61 | 6540 | 398940 | Se aumento en 46 ml con respecto al presupuesto inicial ya que las cantidades no coincidian con las cantidades del diseño, establecidas en los planos. | 46
|  |  |  | Subtotal cubierta |  | 4084424 | Subtotal cubierta |  | 4084237 | 0 | 0 | 5434670
6.6 | Otros | [8 empty] | 0 | 0
6.6.1 | Dosificador de cloracion, incluye clorador |  | UN | 1 | 10401588 | 10401588 | 1 | 10401585 | 10401585 | 1 | 10401585 | 10401585 | No se ha instalado por que es un equipo muy costoso y corre el riesgo de que le pase algo en la obra. Este se instalara cuando se entregue la obra.
6.6.2 | Dosificador de alumbre granulado |  | UN | 1 | 10206162 | 10206162 | 1 | 10206160 | 10206160 | 1 | 10206160 | 10206160 | No se ha instalado por que es un equipo muy costoso y corre el riesgo de que le pase algo en la obra. Este se instalara cuando se entregue la obra.
|  |  |  | Subtotal otros |  | 20607750 | Subtotal otros |  | 20607745 | 0 | 0 | 20607745
| TOTAL CASETA OPERACIONES |  |  |  |  | 76770288 |  |  | 76764587 | 0 | 0 | 81828308
7 | CERRAMIENTO | [8 empty] | 0 | 0
7.1 | Mampostería | [8 empty] | 0 | 0
7.1.1 | Muro en soga e= 15 cm, mortero 1:3 para pega. |  | M2 | 138 | 35354 | 4878852 | 138 | 35350 | 4878300 | 276 | 35350 | 9756600 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado a este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra, que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. En el diseño se muestran muros de 1 ml de alto por 276 ml de longitud, por lo que la cantidad se aumenta en 138 m2 con respecto al presupuesto inicial. | 138
7.1.2 | Repello muros internos |  | M2 | 138 | 11019 | 1520622 | 138 | 11015 | 1520070 | 276 | 11015 | 3040140 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra, que las presupuestadas como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. En el diseño se muestran muros de 1 ml de alto por 276 ml de longitud por lo que la cantidad se aumenta en 138 m2 con respecto al presupuesto inicial.
7.1.3 | Cajilla en mampostería 0.6x0.6m h=1.20m |  | UN | 5 | 227563 | 1137815 | 5 | 227560 | 1137800 | 0 | 227560 | 0 | No se utilizaron porque no estan incluidas en el diseño.
|  |  |  | Subtotal mampostería |  | 7537289 | Subtotal mampostería |  | 7536170 | 0 | 0 | 12796740
7.2 | Concretos | [8 empty] | 0 | 0
7.2.1 | Vigas de 25 x 25 cm concreto 3000 psi |  | ML | 276 | 58840 | 16239840 | 276 | 58840 | 16239840 | 276 | 58840 | 16239840 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades xe obra, que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. En el diseño se muestran muros de 1 ml de alto por 276 ml de longitud por lo que la cantidad coincide con el presupuesto.
7.2.2 | Concreto ciclópeo de f'c = 170 Kg/cm2 40% rajón |  | M3 | 24.84 | 417889 | 10380363 | 24.84 | 417885 | 10380263 | 44.16 | 417885 | 18453802 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los caules se presentaron mayores cantidades de obra, que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. En el diseño se muestra una cimentacion en ciclopeo de 0.4x0.4x276.0 por lo que la cantidad aumenta en 19,32 m3, de acuerdo a lo establecido en los planos. | 44.16 | 19.32
7.2.3 | Acero de refuerzo PDR60 |  | Kg | 1552.5 | 4040 | 6272100 | 1552.5 | 4040 | 6272100 | 1936.83 | 4040 | 7824793 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra, que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. Sacando el despiece del diseño nos dan 384,33 kg de acero de mas, que lo presupuestado inicialmente. | 384.33
|  |  |  | Subtotal concretos |  | 32892303 | Subtotal concretos |  | 32892203 | 0 | 0 | 42518435
7.3 | Malla cerramiento | [8 empty] | 0 | 0
7.3.1 | Malla eslabonada para colocar sobre muro L=2m con pintura anticorrosiva según planos |  | M2 | 552 | 63781 | 35207112 | 552 | 63780 | 35206560 | 690 | 63780 | 44008200 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. Se usaran 138 m2 de mas por que la cantidad presupuestada inicialmente no coincide con la cantidad tomada del diseño en los planos. | 138
7.3.2 | Tuberia 2" L=1.5 en acero galvanizado incrustado en columna para colocar malla |  | Und | 276 | 21949 | 6057924 | 276 | 21945 | 6056820 | 276 | 21945 | 6056820 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. La cantidad presupuestada para este item coincide con la cantidad de los diseños.
7.3.3 | Alambre de puas |  | ML | 264 | 2133 | 563112 | 264 | 2100 | 554400 | 828 | 2100 | 1738800 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. Se usaran 3 hiladas de alambre cada una de 276 ml por lo tando esta cantidad se aumentara en 564 ml con respecto a la cantidad presupuestada inicialmente. | 564
7.3.4 | Porton de acceso planta |  | Und | 1 | 445788 | 445788 | 1 | 445785 | 445785 | 2 | 445785 | 891570 | Esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP. Se usaran 2 portones, ya que por la topografia del terreno se hace imposible alcanzar la caseta de cloracion para descargar los insumos y el lecho de lodos para el retiro de los lodos deshidratados.
|  |  |  | Subtotal malla |  | 42273936 | Subtotal malla |  | 42263565 | 0 | 0 | 52695390
| TOTAL CERRAMIENTO |  |  |  |  | 82703528 |  |  | 82691938 | 0 | 0 | 108010565
| DOTACIÓN LABORATORIO BÁSICO TRATAMIENTO DE AGUA | [8 empty] | 0 | 0
ITEM | EQUIPO |  | UND | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL | CANTIDAD | V. UNITARIO |  | 0
1 | Test Kit color marca Hach cat. 2234-00 para comparador de disco rango de 5 a 100; 25 a 500 ó equivalente. |  | un | 1 | 545000 | 545000 | 1 | 540000 | 540000 | 0 | 540000 | 0 | Este instrumentos no se suministrara debido a que el presidente de la Asociacion de usuarios del Acueducto de Saladito Timbio Cauca, establece que dicho equipo no es el mas idoneo para ser utilizado, por lo tanto no desea que se suministre este.
2 | Turbidimetro Digital marca HACH, portatil o de mesa modelo 2100P, Rango de 0-1000NTUs, completo con estuche plastico de transporte, 4 estandares primarios de calibracion, 3 gelex secundarios de verificación, aceite ensiliconado, balletilla, 9 celdas de medición, 4 pilas AA, adaptador a corriente y manual de instrucciones en español y en ingles |  | un | 1 | 5748688 | 5748688 | 1 | 5700000 | 5700000 | 1 | 5700000 | 5700000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
3 | Colorímetro digital portátil de 0,50 unidades Hazen marca HANNA, referencia HI93727 ó equivalente |  | un | 1 | 456786 | 456786 | 1 | 450000 | 450000 | 1 | 450000 | 450000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
4 | PHmetro portátil, PH/MV°c con electrodo de vidrio compensación automática de temperatura marca HANNA o equivalente |  | un | 1 | 1768920 | 1768920 | 1 | 1700000 | 1700000 | 1 | 1700000 | 1700000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
5 | Balanza electrónica serie portable advanced capacidad 2100 g sensibilidad 0,1 g marca OHAUS o equivalente |  | un | 1 | 3330000 | 3330000 | 1 | 3300000 | 3300000 | 1 | 3300000 | 3300000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
6 | Nevera 250 L, para almacenamiento de reactivos |  | un | 1 | 606000 | 606000 | 1 | 600000 | 600000 | 1 | 600000 | 600000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
7 | Test de Jarras 6 puestos marca centricol |  | un | 1 | 6340000 | 6340000 | 1 | 6300000 | 6300000 | 1 | 6300000 | 6300000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
8 | Suministro de Balanza electrónica de plataforma con capacidad de 300 Kg sensibilidad de 10g -D300BX-T31P-OHAUS |  | un | 1 | 2404000 | 2404000 | 1 | 2400000 | 2400000 | 1 | 2400000 | 2400000 | Estos instrumentos no se han suministrado por que se pueden dañar o se pueden perder. Asi que se entregaran apenas se vaya a hacer la entrega formal de la PTAP. Ademas, esta actividad no se ha ejecutado por que el presupuesto destinado ha este item, se utilizo en los items en los cuales se presentaron mayores cantidades de obra que las presupuestadas inicialmente como lo son las excavaciones y los aceros, necesarios para la construccion de las estructuras que dan funcionamiento a la PTAP.
9 | El Test Kit HI 3887 para lectura de cloro |  | un | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | Este instrumentos no se suministrara debido a que el presidente de la Asociacion de usuarios del Acueducto de Saladito Timbio Cauca, establece que dicho equipo no es el mas idoneo para ser utilizado, por lo tanto no desea que se suministre este.
|  |  |  | TOTAL SUMINISTRO |  | 21699394 |  |  | 21490000 |  |  | 20450000
ITEMS NO PREVISTOS Y ADICIONALES
ITEM | DESCRIPCION |  | UNIDAD |  | VR. UNITARIO
NP-1 | Suministro e instalación de Collarines de 6" a 2" |  | un | [6 empty] | 16 | 91910 | 1470560 | Estan ubicados en el sedimentador y se instalaron para darle mas rigidez a los tubos de 2" del desague de la tolva de lodos del sedimentador.
NP-2 | Suministro e instalación de Codos pvc 4" presion |  | un | [6 empty] | 21 | 70751 | 1485771 | Estan ubicados en los desagues del filtro, conduccion de agua filtrada al tanque de cloracion y conduccion de agua potable al tanque de almacenamiento. |  | 1485771
NP-3 | Suministro e instalación de tapones de pvc 6" presion |  | un | [6 empty] | 2 | 85172 | 170344 | Estan ubicados al inicio de los tubos de 6" del sistema de desague del sedimentador.
NP-4 | Suministro e instalación de Codo Bridado HF 4" |  | un | [6 empty] | 8 | 259888 | 2079104 | Se ubican 4 en los desagues de los filtros y 4 en la conduccion de agua sedimentada a los filtros.
NP-5 | suministro e instalacion de curvas de gran radio, pvc presion, 6", 45° |  | un | [6 empty] | 2 | 206350 | 412700 | Se usaron dos para conectar las camaras de inspeccion al lecho de secado de lodos, por que se presentaba una bajada pronunciada y no se queria tener grandes obstaculos donde se pudiera estancar el lodo.
NP-6 | Suministro e instalación de uniones rapidas pvc 6" |  | und | [6 empty] | 2 | 103751 | 207502 | Se usaron en la instalación de la tuberia de desague de 6" que llega al lecho de secado de lodos por la dificultad y lo incomodo que resultaba acoplar estos tubos a las curvas rapidas.
NP-7 | Suministro e instalación de uniones rapidas pvc 4" |  | und | [6 empty] | 2 | 73751 | 147502 | Se utilizaron para unir la tuberia de desague del tanque de cloracion a la camara de inspeccion, por la dificultad y lo incomodo que resultaba por el poco espacio que se tenia para direccionar los tubos.
NP-8 | Suministro e instalación de uniones universales HD 4" |  | und | [6 empty] | 12 | 95000 | 1140000 | Estas uniones se necesitan para acoplar las valvulas de 4" en hd a la tuberia de 4" por lo tanto es indispensable su instalación.
NP-9 | Suministro e instalación de uniones universales HD 6" |  | und | [6 empty] | 3 | 120000 | 360000 | Estas uniones se necesitan para acoplar las valvulas de 6" en hd a la tuberia de 6" por lo tanto es indispensable su instalación.
NP-10 | Puerta en acrilico con marco en lamina galvanizada |  | m2 | [5 empty] | 0 | 4.84 | 218500 | 1057540 | Fue necesario instalar dos puertas en en acrilico en los cuartos donde se encuentran sulfatos y otros quimicos para que no se deterioren rapidamente, ademas en el diseño muestra las puertas en acrilico pero no estan presupuestadas.
NP-11 | Suministro e instalaciòn de valvula tipo guillotina |  | und | [5 empty] | 0 | 2 | 6250020 | 12500040 | La entrada de agua al sedimentador debe ser regulada mediante dos valvulas de tipo guillotina, las cuales se muestran en el diseño pero no se muestran en el presupuesto inicial.
NP-12 | construccion de camaras de inspeccion en cto. |  | ml | [5 empty] | 0 | 17 | 638088 | 10847496 | La altura de la excavacion para los filtros, sedimentadores y tanque de cloracion aumento debido a que se debio correr las estrcuturas del paramento de la via, mas de lo que se tenia planteado en los diseños, debido a que esta se pavimento y en el proceso constructivo se genero un talud inestable en el lote destinado para la planta de tratamiento; por tal razon la altura de las camaras colectoras tambien aumento por lo que hubo la necesidad de crear este nuevo apu por ml.
NP-13 | construccion brocal en ccto. |  | und | [5 empty] | 0 | 4 | 501081 | 2004324 | El brocal no aparece en el presupuesto ni tampoco se tiene cuenta en el apu de la camara de inspeccion, por lo que se realiza un apu de este item.
NP-14 | Ladrillo calado para ventilaciòn |  | M2 | [5 empty] | 0 | 6.4 | 100966 | 646182 | Este item es necesario para ventilar los cuartos donde se presenta la accion de algunos sulfatos como el cloro que deterioran cualquier elemento metalico.
NP-15 | Estucado de muros interiores y exteriores |  | M2 | [5 empty] | 0 | 296.98 | 14973 | 4446682 | La obra se tiene que entregar pintada con vinilo por lo tanto tambien es necesario que se estuque, item que no se encuentra en el presupuesto.
NP-16 | rejas metalicas de seguridad para ventanas |  | m2 | [5 empty] | 0 | 7.96 | 163928 | 1304867 | El presupuesto no tiene en cuenta las rejas de seguridad para evitar robos al interior de la planta, ya que en ese sitio van a quedar equipos muy costosos.
NP-17 | Columnas de 0.3x0.3m en lecho de lodos |  | ml | [5 empty] | 0 | 13.2 | 93035 | 1228062 | En el diseño (planos) se muestran columnas de 0,3x0,3m pero en el presupuesto estan solo de 0,2x0,2m por lo que se tuvo que hacer un nuevo apu, ademas se aumentan 6 ml de columna para construir una tarima para el tanque de almacenamiento de agua potable de 2000 litros. |  | 1228062
NP-18 | Estucado de carteras interiores y exteriores por ml |  | ml | [5 empty] | 0 | 194.36 | 8076 | 1569651 | Las carteras se pagan por metro lineal debido a la incongruencia del M2 en este tipo de item.
NP-19 | Pintura en vinilo para carteras interiores y exteriores por ml |  | ml | [5 empty] | 0 | 194.36 | 5276 | 1025443 | Las carteras se pagan por metro lineal debido a la incongruencia del M2 en este tipo de item.
NP-20 | repellos carteras por ml |  | ml | [5 empty] | 0 | 194.36 | 9588 | 1863524 | Las carteras se pagan por metro lineal debido a la incongruencia del M2 en este tipo de item.
NP-21 | alfagia para cerramiento |  | ml | [6 empty] | 276 | 41285 | 11394660 | Se usara para sostener la malla del cerramiento en la parte de abajo para evitar que esta se comience a pandear y romper, ya que en el presupuesto no esta contemplado este item.
NP-22 | Suministro e instalación Bomba tipo turbina 2" a presión m x 100 mtrs trifásica para lavado de los tanques |  | und | [6 empty] | 1 | 2910000 | 2910000 | Se utilizará para el lavado a presión de las unidades de la planta así como también los muros internos de floculadores, sedimentadores, filtros, tanque de almacenamiento y además, mover la antracita de los filtros hasta 10 cm en la ejecución del lavado de los mismos. Ya que el tanque elevado que se va construir para proporcionar agua potable a la caseta de operaciones no tiene la suficiente presion para el lavado de los tanques.
NP-23 | Suministro cilindros de cloro de 68 Kg |  | und | [6 empty] | 2 | 4700000 | 9400000 | Se debe tener mínimo 6 cilindros para garantizar que el intervalo entre la compra del contenido y el desplazamiento que es hasta la ciudad de Yumbo en el valle, se realice en un lapso de tiempo no inferior a 3 meses dado el costo tan elevado en el transporte de los cilindros.
NP-24 | Suministro e instalación Medidor de cloro digital |  | und | [6 empty] | 1 | 5830000 | 5830000 | Dicho equipo nos permite determinar con mayor exactitud la cantidad de cloro aplicado y la cantidad de cloro residual en los puntos de muestreo ubicados en la red del acueducto, así como también determinar la demanda de cloro.
NP-25 | Suministro e instalación de Eyector de cloro digital |  | und | [6 empty] | 1 | 3784500 | 3784500 | Necesario para el control del cloro que se adicionará al agua a tratar. La funcion que va a realizar dicho equipo es la de tomar el cloro a dosificar, crear un vacio, y conducirlo un tubo venturi para su apliacion final.
NP-26 | barandas de contencion en tubo galvanizado 2" |  | ml | [6 empty] | 55 | 43775 | 2407625 | Estas barandas son indispensables para la seguridad de los operarios y visitates a la planta; ya que se tienen profundidades mayores a los 4 mts.
NP-27 | suministro e instalacion de pozo septico |  | und | [6 empty] | 1 | 1800000 | 1800000 | Este es indispensable para la estadia del operario en la planta, y no se tuvo en cuenta en el diseño de la caseta de operaciones.
NP-28 | Suministro e instalación de tanque plastico de 2000 lts. |  | und. | [5 empty] | 0 | 1 | 986008 | 986008 | En el diseño inicial no se tiene en cuenta el suministro de agua potable a la caseta de operaciones, para uso personal del tecnico, lavado de instrumentos y preparacion de muestras para ensayos, por lo que se realizó un nuevo apu para este item.
NP-29 | Anclajes en cto. 3000 psi. para tuberia de 6". Incluye codo y uniones en HF. |  | und. | [5 empty] | 0 | 2 | 1130452 | 2260904 | En el punto de acople de la tuberia de 6" a la tuberia de 6" existente y en el cambio de sentido de la tuberia de 6" para ingresar a la planta de tratamiento, es indispensable la colocacion de estos puntos de anclaje para evitar que el golpe de ariete les ocacione algun daño.
NP-30 | Suministro e instalación de bomba de 1" para llenado tanque de entrada 1 1/4" salida 1" para suministro de agua potable a la caseta de operaciones |  | und | [6 empty] | 1 | 607000 | 607000 | Esta bomba es necesaria, ya que la caseta de operaciones queda por encima del nivel del tanque de almacenamiento, razon por la cual es la única manera de suministrar agua potable para el funcionamiento de los laboratorios y para cubrir las necesidades básicas del personal a cargo de su funcionamiento.
|  |  | TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  |  | 87347991
[6 empty] | 570165150 |  |  | 569805964 |  |  | 823657933
[8 empty] | Vo.Bo. Ing. |  |  | Ing.
|  | REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA | [5 empty] | Ingeniero de apoyo EMCASERVICIOS |  |  | INTERVENTORIA
SUBGERENTE TECNICO
EMCASERVICIOS SA ESP
Note on B296: Jhoan: esta cantidad corresponde a la ceseta de operaciones + caseta de cloracion que no se ha realizado

## ACTA DE LIQUIDACION
ACTA DE LIQUIDACION
CODIGO F11-P01-IF-32
VERSION 01
FECHA DE EMISION 01/012/2016
CONTROLADO SI x NO_
01: DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO
CONTRATO DE OBRA No.
OBJETO: |  | 0
CONTRATANTE: |  | EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PUBLICOS - EMCASERVICIOS SA ESP
CONTRATISTA |  | 0
INTERVENTOR:
VALOR TOTAL CONTRATADO. |  | 0
VALOR FINAL EJECUTADO |  | 3547038252
PLAZO INICIAL |  | OCHO (08) MESES
PLAZO FINAL. |  | TRECE (13) MESES
02: PARTES QUE INTERVIENEN:
En la Ciudad de Popayán Cauca, se reunieron la Ingeniera BLANCA LUCY AGREDO MUÑOZ, Gerente de La Empresa Caucana de Servicios Públicos "EMCASERVICIOS S.A. E.S.P." como entidad CONTRATANTE y el Ingeniero ANDRÉS ENRIQUE SIERRA NAVAS, representante legal del CONSORCIO JGAS en calidad de CONTRATISTA, con el fin de liquidar de comun acuerdo el contrato de obra No. 25 de 2013, suscrito el 27 de febrero de 2013, una vez constatado que las condiciones contractuales establecidas para el presente acto se han cumplido a cabalidad por parte del contratista y los trabajos ejecutados y terminados fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos a entera satisfaccion por LA INTERVENTORIA el día viernes 13 de Noviembre de 2015. Dichos trabajos se encuentran descritos en el informe final de interventoria el cual hace parte integral de la presente acta.
O3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: |  |  |  | Febrero 27 de 2013
ACTA DE INICIACION |  |  |  | Junio 06 de 2013
ACTA DE SUSPENSION No. 01 |  |  |  | Diciembre 16 de 2013
ACTA DE REINICIO No. 01 |  |  |  | Enero 16 de 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN No 02 |  |  |  | Febrero 03 de 2014
ACTA DE REINICIO No. 02 |  |  |  | Abril 02 de 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN No 03 |  |  |  | Abril 18 de 2014
ACTA DE REINICIO No. 03 |  |  |  | Diciembre 03 de 2014
OTRO SI No.01 (ADICIONANDO $676´939.841 y 60 DÍAS) |  |  |  | Diciembre 03 de 2014
ACTA DE SUSPENSIÓN No 04 |  |  |  | Febrero 06 de 2015
ACTA DE REINICIO No. 04 |  |  |  | Abril 29 de 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN No 05 |  |  |  | Mayo 05 de 2015
ACTA DE REINICIO No. 05 |  |  |  | Agosto 13 de 2015
OTRO SI No.02 (ADICIONANDO $22´968.036 y 90 DÍAS) |  |  |  | Agosto 13 de 2015
ACTA DE TERMINACION: |  |  |  | Noviembre 13 de 2015
ACTA DE PAGO No. 06 Y FINAL ( $ 354´696.687 ) |  |  |  | A fecha de liquidación del contrato
04. VALOR DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  |  | 2847169268
VALOR ADICIONAL |  |  |  |  | 699907877
VALOR FINAL CONTRATADO |  |  |  |  | 3547077145
VALOR FINAL EJECUTADO |  |  |  |  | 3547038252
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE EMCASERVICIOS |  |  |  |  | 38893
05. BALANCE DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2847169268
VALOR ADICIONAL |  |  | 699907877
VALOR ACTA No 1 |  |  |  |  | 1378607355
VALOR ACTA No 2 |  |  |  |  | 892501558
VALOR ACTA No 3 |  |  |  |  | 236395841
VALOR ACTA No 4 |  |  |  |  | 515370732
VALOR ACTA No 5 |  |  |  |  | 169466079
VALOR ACTA No 6 Y FINAL A PAGAR CON ESTA ACTA |  |  |  |  | 354696687
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE EMCASERVICIOS |  |  |  |  | 38893
SUMAS IGUALES |  |  | 3547077145 |  | 3547077145
06. BALANCE DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO RECIBIDO |  |  | 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No 1 |  |  |  |  | 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No 2 |  |  |  |  | 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No 3 |  |  |  |  | 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No 4 |  |  |  |  | 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No 5 |  |  |  |  | 0
AMORTIZACION ANTICIPO ACTA No 6 Y FINAL |  |  |  |  | 0
SUMAS IGUALES |  |  | 0 |  | 0
07. BALANCE DE PAGOS DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2847169268
VALOR ADICIONAL |  |  | 699907877
PAGO DE ANTICIPO |  |  |  |  | 0
PAGO EN ACTA No 1 |  |  |  |  | 1378607355
PAGO EN ACTA No 2 |  |  |  |  | 892501558
PAGO EN ACTA No 3 |  |  |  |  | 236395841
PAGO EN ACTA No 4 |  |  |  |  | 515370732
PAGO EN ACTA No 5 |  |  |  |  | 169466079
PAGO EN ACTA No 6 Y FINAL a pagar con esta acta |  |  |  |  | 354696687
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE EMCASERVICIOS |  |  | -38893
SUMAS IGUALES |  |  | 3547038252 |  | 3547038252
08. ACTA FINAL
ITEM | DESCRIPCION |  | ACUMULADO
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
09. CONSIDERACIONES:
1. El interventor certifica que el objeto y las obligaciones derivadas del contrato No. 25 de 2013, fueron ejecutadas y recibidas a entera satisfacción, según consta en acta de recibo final suscrita el 13 de Noviembre de 2015, la cual hace parte del presente acto.
2. El interventor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales ) y parafiscales (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION)), durante la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relacion entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.
3. El valor de $ 38.893,00 treinta y ocho mil ochocientos noventa y tres pesos con 00 centavos m/cte, correspondiente a la obra NO EJECUTADA, se considera como saldo a favor de EMCASERVICIOS S.A E.S.P.
4. El contratista manifiesta que Emcaservicios S.A. E.S.P., cumplió con todas las obligaciones a su cargo, por tanto renuncio a toda acción o demanda contra la entidad en relación con el objeto contractual y con relación a la presente acta de liquidación.
5. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.
Para constancia se firma en la ciudad de Popayan por quienes en ella intervienen el dia:
| 0 |  |  |  |  | 0
| RL CONSORCIO JGAS |  |  |  |  | Vo.Bo. SUPERVISOR
CONTRATISTA
| 0 |  |  | 0
| INTERVENTOR |  |  | GERENTE
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.
Elaboro:
Reviso: | [5 empty] | 0
Aprobo: |  |  |  | Vo.Bo. SUBGERENTE TÉCNICO
EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.