EMCASERVICIOS S.A. E.S.P

Empresa Caucana De Servicios Públicos

PROCEDIMIENTO FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DE OPEERATIVIDAD DEL GESTOR

POPAYÁN 2017

| VERSIÓN | FECHA | MOTIVO DE CAMBIO | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16/04/2017 | Se realiza modificación en la codificación. |  |  |
| 1 | 16/04/2017 | Se realiza modificación en el alcance |  |  |
| 1 | 16/04/2017 | Se adicionan políticas de operación |  |  |
| 1 | 16/04/2017 | Se ajustan las tareas: 2, 8, 12, |  |  |

Contenido

OBJETIVO	4

ALCANCE:	4

RESPONSABLE:	4

DEFINICIONES	4

POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4

TAREAS	5

ANEXOS	9

# OBJETIVO

Formular en el plan de acción de operatividad del gestor, el trabajo de las diferentes áreas de la empresa, con el objetivo de obtener los resultados  establecidos en el Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) y obtener la aprobación de los recursos para la operación del gestor.

# ALCANCE:

Este procedimiento inicia con la realización o ajustes al formato del  plan de  operatividad del gestor  y finaliza archivando el acta original de aprobación, con sus soportes y dándolos a conocer a los responsables de área.

# RESPONSABLE:

Jefe de Oficina Asesora de Planeación

# DEFINICIONES

Costos del Gestor: Remuneración que recibe el gestor en el marco del decreto 1077 y sus Artículos  2.3.3.1.4.13 / 2.3.3.1.4.14

PDA: Plan Departamental de Agua

POG: Plan de Operatividad del Gestor

PAEI: Plan Anual Estratégico de Inversiones.

FIA: Encargo fiduciario que administra los recursos del PDA.

Comité Directivo del PDA: estructura operativa y máxima instancia del PDA Cauca.

Supervisor Del Gestor: Persona natural o jurídica designada por el gobernador para hacer seguimiento a la operatividad de gestor PDA.

# POLÍTICAS DE OPERACIÓN

En el último trimestre del año fiscal, cada área debe elaborar y presentar el plan de operatividad  que va a desarrollar para el año siguiente. El plan se presentara en archivo abierto y modificable  Excel.

Cada responsable de línea estratégica de operación debe: Estructurar, planear y organizar su equipo de trabajo, actividades, entregables y metas.

Cada una de las actividades planteadas en el plan de operatividad, debe tener soportes que las identifique, describa y cuantifique.

Cada línea estratégica, entregara adicionalmente de manera detallada y valorada listado de profesionales de apoyo técnicos o tecnólogos y consultorías que requieran a la subgerencia administrativa y financiera la cual es responsable de elaborar los costos del gestor de los que hable el documento 1077 articulo 2.3.3.14.13 y 2.3.3.14.14

El formato POG, diligenciado por cada área con ajustes requeridos por parte de la oficina asesora de planeación de Emcaservicios y del supervisor departamental del gestor, deben entregarse   en un plazo máximo de tres días contados a partir fecha del requerimiento hecho

# TAREAS

| No | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizar o ajustar el formato del plan de acción de operatividad del gestor. | Ajuste o realice el formato del plan de acción de operatividad del gestor de acuerdo con los requerimientos y según recomendaciones del supervisor. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Formato plan de acción de operatividad del gestor. |
| 2 | Enviar el formato de plan de operatividad del gestor a cada responsable para ser diligenciado. | En el último trimestre del año fiscal, solicite por correo electrónico y/o mediante oficio a cada área de la Empresa el plan de operatividad del gestor POG que van realizar el siguiente año. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. Sub gerentes y jefes de oficinas asesoras | Correo y/o oficio |
| 3 | Diligenciar POG y enviar con documentos soporte | Diligenciar el POG el cual debe estar de acuerdo con el Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) y enviar con los soportes que describen y cuantifican cada una de las actividades planteadas. | Responsables de las líneas estratégicas de operatividad | Plan de operatividad del gestor POG diligenciado |
| 4 | Recibir y revisar la información enviada. | Reciba la información enviada por cada área y revise que las actividades planteadas estén de acuerdo al cumplimiento de las metas propuestas en el Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI). | Jefe Oficina Asesora de Planeación. |  |
|  | ¿La información enviada es correcta? | No: Realice la tarea 4 SI: Realice la tarea 5 | N/A | N/A |
| 5 | Solicitar información o Corrección De Plan de Acción. | Solicite a cada área por medio de oficio y/o correo electrónico la corrección o soportes de la información necesaria para del Plan de Acción de cada línea de operación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. Gerente General | oficio y/o correo electrónico |
| 6 | Compilar información | Compile la información enviada por cada área en el formato del plan de acción de operatividad del gestor. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Plan Operatividad del Gestor |
| 7 | Presentar el Plan de operación del gestor a gerencia. | Presente a gerencia el plan de operatividad del gestor para aprobación. | Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Plan Operatividad del Gestor |
| 8 | Recibir presupuesto consolidado de costos del gestor | Reciba del área financiera el presupuesto de costos del gestor, según decreto 1077/2016 y los que lo modifiquen. Artículo 2.3.3.1.4.13 / 2.3.3.1.4.14 | Oficina Asesora de Planeación. | Presupuesto consolidado del Plan de operación del gestor. |
| 9 | Aprobar costos de operación del gestor. | Apruebe costos del gestor, presentados por el área financiera según decreto 1077/2016 y los que lo modifiquen. Artículo 2.3.3.1.4.13 / 2.3.3.1.4.14. | Gerente General | Archivo con calculo detallado costos del gestor |
| 10 | Enviar el Plan de operación del gestor y sus costos al supervisor de la gobernación. | Envíe por medio físico, correo electrónico y en CD, el Plan de operatividad del gestor y archivo con calculo detallado costos del gestor. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Plan de operación del gestor oficio de remisión |
|  | ¿El supervisor realizo observaciones al Plan de acción de operación del gestor? | Si: continúe con la tarea 12 No: continúe con la tarea 13 | N/A | N/A |
| 11 | Recibir requerimientos del supervisor. | Reciba las observaciones del supervisor y socialice con la gerencia para que tome las medidas necesarias, y gestione el cumplimiento de lo solicitado. | Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Correo electrónico Y /o medio físico |
| 12 | Recibir la certificación de aprobación del supervisor. | Reciba por parte del supervisor la certificación de aprobación del Plan de operación del gestor. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Certificación de aprobación |
| 13 | Convocar reunión de pre comité directivo. | Convoque por medio de oficio y correo electrónico a reunión de pre comité directivo | Gerente General. Jefe Oficina Asesora de Planeación. Unidad de correspondencia | Oficio y/o correo electrónico |
| 14 | Sustentar el plan en pre comité directivo | Sustente el plan de operatividad del gestor en pre comité directivo | Gerente General Sub gerentes de área Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Listado de asistencia |
|  | ¿El pre comité acepta el plan de acción de operatividad del gestor? | No: continúe con la tarea 16 Si :continúe con la tarea 17 | N/A | N/A |
| 15 | Realizar correcciones | Realice las correcciones y recomendaciones hechas en el pre comité, al plan de acción de operatividad del gestor. | Gerente General Sub gerentes de área Jefe Oficina Asesora de Planeación. | N/A |
| 16 | Convocar reunión de pre-comité directivo | Convoque por medio de oficio y correo electrónico a reunión de comité directivo a: Representante ministerio de vivienda Gobernador del cauca Delegado del gobernador para el PDA 2 representantes de los alcaldes vinculados al PDA Planeación nacional DNP Director de CRC Gerente de la empresa Jefe de planeación | Jefe Oficina Asesora de Planeación. Gerente General Unidad de correspondencia | oficio y correo electrónico |
| 17 | Preparar presentación | Prepare la presentación del plan de operatividad del gestor. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Presentación del plan de acción de operatividad del gestor. |
| 18 | Presentar el plan al comité directivo. | Presentar el plan de operatividad del gestor al comité directivo. | Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Listado de asistencia |
|  | ¿El plan de acción de operatividad del gestor Fue aprobado? | NO: realice la tarea 20 SI: realice la tarea 21 | N/A | N/A |
| 19 | Realizar correcciones | Realice las correcciones propuestas por el comité directivo y vuelva a convocar a comité directivo para su revisión y aprobación. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. Sub gerentes de área. Gerente General | N/A |
| 20 | Aprobación del plan de operatividad del gestor y sus costos | Aprobación del plan de operatividad del gestor y sus costos. | Comité Directivo | Acta de comité directivo |
| 21 | Realizar y socializar Acta de comité directivo | Realice acta de comité directivo donde se registre la aprobación del Plan operatividad del gestor y socialícela con el líder PDA Cauca y el ministerio. | Jefe de Oficina Asesora de Planeación. Subgerencia Administrativa y Financiera. Ministerio. | Acta de comité directivo |
| 22 | Realizar correcciones al acta | Realice las correcciones y observaciones hechas al acta y vuelva a socializarla para recibir la aprobación por parte de los miembros del comité. | Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Acta de comité directivo |
| 24 | Conseguir firmas | Imprima el acta y consiga las firmas de la secretaría técnica del PDA y del gobernador. | Gerente General Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Acta de comité directivo |
| 25 | Archivar y dar a conocer acta original y sus soportes | Entregue el acta original de aprobación y sus soportes a la unidad de correspondencia para que los archive y los de a conocer a las sub gerencias. | Jefe Oficina Asesora de Planeación. unidad de correspondencia | Oficio o correo de envío a las áreas de los documentos |
| FIN |  |  |  |  |

# ANEXOS

Formato Plan de acción de operación del gestor

| Descripción: | Elaboro: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Fecha: Firma: | William Andrés Ramos Profesional de Apoyo Sistema Integrado Meci-Calidad 17/04/2017 | Lilyan Del Socorro Ruiz Gómez Jefe Oficina Asesora de Planeación. 18/04/2017 | Blanca Lucy Agredo Muñoz Gerente General 20/04/2017 |