EMCASERVICIOS S.A. E.S.P

Empresa Caucana De Servicios Públicos

PROCEDIMIENTO EJECUCION DEL PAEI PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES

POPAYÁN 2017

| VERSIÓN | FECHA | MOTIVO DE CAMBIO | REVISADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/04/2017 | Se adicionan políticas de operación |  |  |
| 1 | 17/04/2017 | Se ajustan las tareas: 1, 3, 5. |  |  |

Contenido

OBJETIVO	4

ALCANCE:	4

DEFINICIONES	4

POLÍTICAS DE OPERACIÓN	4

RESPONSABLE	5

Jefe de planeación.	¡Error! Marcador no definido.

TAREAS	5

ANEXOS	7

# OBJETIVO

Realizar las actividades necesarias, para la ejecución  del plan anual estratégico de inversiones.

# ALCANCE:

Este procedimiento inicia con la entrega del acta al comité directivo con aprobación del PAEI a la subgerencia administrativa y financiera y finaliza con la ejecución del contrato.

# DEFINICIONES

PAEI: Plan anual estratégico de inversiones.

CDR: Certificado de disponibilidad de recursos.

CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal.

# POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Para ejecución del componente de infraestructura considerar:

- Con la viabilidad del proyecto de acueducto, alcantarillado o aseo se debe se iniciar contratación como máximo a los 20 días calendario.

- La Pre-Inversión debe contar con certificación de costos y alcance proyectado por la subgerencia técnica.

- La ejecución de "Reformulación" se hace con viabilidad del mecanismo de competente.

Para ejecución del componente Ambiental consideran:

- Plan ambiental debe de tener VoBo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

- Debe de contar con acta de acuerdo suscrita con la C.R.C

Para ejecución componente de Gestión del Riesgo.

- Plan de Gestión del Riesgo debe de tener el VoBo del Vivienda Ciudad y Territorio.

- Contar con acta de acuerdo suscrita con el consejo departamental de gestión del riesgo.

- Proyectos que determinen el  comité directivo deben tener viabilidad.

Para ejecución del componente de aseguramiento.

- Tener plan de aseguramiento con VoBo del ministerio.

- Operación de gestor: certificado de cumplimiento y de costos y  orden de desembolso del supervisor departamental y gobernador respectivamente.

- Plan de Gestión social con VoBo del Ministerio.

El avance del PAEI se mide con proyecto viabilizado o aprobado, CRD expedido e iniciando contratación

# RESPONSABLE

# Subgerencia Técnica

# Subgerencia Administrativa y Financiera

# Oficina Asesora Jurídica

# TAREAS

| No | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INICIO |  |  |  |
|  | Recibir acta de C.D con aprobación del PAEI | Recibir acta de C.D con aprobación del PAEI de la unidad de correspondencia | Sub Gerencia Administrativa y Financiera | Acta escaneada |
|  | Armonizar PAEI | Armonizar PAEI aprobado por comité directivo con presupuesto del gestor | Profesional universitario de presupuesto | PAEI aprobado |
|  | Solicitar CDR | Solicite el CDR Diligenciando el formato de solicitud de CDR, con la firma del gerente y Sub gerente solicitante. | Gerente Sub gerente solicitante. | formato Solicitud de CDR |
|  | Tramitar CDR ante el FIA | Tramite el CDR ante el FIA según el procedimiento establecido por el área financiera. | Profesional universitario de tesorería. Unidad de correspondencia | Formato del FIA. Oficio de remisión con soportes |
|  | ¿El trámite del CDR ante el FIA es aceptado? | No: continúe con la tarea 3 Si : continúe la tarea 4 | N/A | N/A |
|  | Ajustar documentos | Realice los Ajuste necesarios a los documentos solicitados. | Profesional universitario de tesorería y/o. Subgerencia solicitante | Documentos ajustados Oficio de remisión |
|  | Recibir CDR | Reciba el CDR generado por el FIA. | Profesional universitario de tesorería | CDR |
|  | ¿Los recursos son con situación de fondos o sin situación de fondos? | CSF: continúe con la tarea 5 SSF: continúe con la tarea 7 | N/A | N/A |
|  | Recibir giro de recursos | Reciba el giro del recurso a la cuenta bancaria determinada por EMCASERVICIOS. | Profesional universitario de tesorería | Extracto de cuenta bancaria |
|  | Afectar el presupuesto general | Afecte el presupuesto general de la empresa Ingresando los recursos con situación de fondos. Según el procedimiento designado en el área financiera. | Profesional universitario de presupuesto | Presupuesto |
|  | Solicitud de CDP para ejecución del POG | SI: Ver procedimiento Ejecución POG NO: Tarea 7 | Sub gerente administrativo y financiero | Procedimiento POG |
|  | Solicitar CDP | Solicite por cada área el CDP, con el formato de solicitud de CDP establecido. | Sub gerente administrativo y financiero Subgerente Tecnico | Formato de solicitud de CDP |
|  | Generar CDP | Genere el CDP en el sistema Según el procedimiento establecido en el área financiera y entregue en medio físico al área solicitante. | Profesional universitario de presupuesto | CDP |
|  | Realizar Contratación | Realice estudios previos y envíelos a la oficina jurídica para que los revise y efectué el contrato según el procedimiento de contratación. | Jefes de área Oficina asesora jurídica | Estudios previos Contratos |
|  | Ejecutar contrato | Ejecute el contrato y haga seguimiento según el procedimiento de supervisión. | Contratista Supervisor Sub Gerente o jefe de área | Soportes de ejecución de actividades y planes, Obras Estudios y Diseños |
| 13 | Generar informe bimestral de ejecución del PAEI | Realice informe para supervisor del gestor, comité directivo y auditorías internas | Subgerente administrativo y financiero y jefe se área | Informe |
|  | FIN |  |  |  |

# ANEXOS

Formato Solicitud de CDR

Formato de solicitud de CDP

| Descripción: | Elaboro: | Revisó: | Aprobó: |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre: Fecha: Firma: | William Andrés Ramos Profesional de Apoyo Sistema Integrado Meci-Calidad 17/04/2017 | Lilyan Del Socorro Ruiz Gómez Jefe Oficina Asesora de Planeación. 18/04/2017 | Blanca Lucy Agredo Muñoz Gerente General 20/04/2017 |